## Hoje
O DIA · o que a oficina tem para fazer e o que já fechou | [9 empty] | motor — não apague | 2026-09-09 | Estas quatro células movem a planilha: a data de hoje, a hora, e o tamanho das duas listas abaixo. Não apague nem mova.
[10 empty] | agora | 14:40
DATA |  | 2026-09-09 | quarta-feira | semana 37 | ← troque a data para ver outro dia |  |  |  |  | no dia | 35
[10 empty] | atrasadas | 1
PARA FECHAR HOJE |  | FECHARAM | ADERÊNCIA DO DIA |  | EM EXECUÇÃO |  | ATRASADAS |  |  | na carteira | 120
10 |  | 9 | 90% |  | 15 |  | 1
DAR BAIXA
O DIA |  |  | a janela de execução contém esta data · CONCLUÍDAS NESTA DATA: 7 | [5 empty] | escreva a LINHA que a lista mostra e a data — a atividade fecha na Programação
Frota | Serviço | Atividade | Quem faz | Início | Fim | Situação | Concluída em | Linha | Linha | Concluída em | o que você está fechando
F-815 | Baixa de pendências backlog | Fixar farol LD | Alexandre | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Fecha neste dia |  | 122
F-815 | Baixa de pendências backlog | Corrigir e isolar fiação de iluminação do reboque exposta | Alexandre | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Em execução |  | 127
F-815 | Baixa de pendências backlog | Corrigir iluminação interna das portas LE e LD | Alexandre | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Em execução |  | 128
F-815 | Baixa de pendências backlog | Trocar parabrisa | Terceirizada | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Em execução |  | 130
F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Regular freio terceiro eixo LE | Heliton | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Concluída | 2026-09-04 | 188
F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Lubrificar travas da cabine com dificuldade de liberar a mesma para bascular | Júnior · Heliton | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Concluída | 2026-09-04 | 191
F-815 | Programação 08/09 | Montar caixa de direção | Heliton · Adilton | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Concluída | 2026-09-08 | 284
F-331 | Programação 08/09 | Montar limpador de parabrisa | Gabriel | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Concluída | 2026-09-08 | 286
F-331 | Programação 08/09 | Trocar mangueiras | Gabriel | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Concluída | 2026-09-08 | 287
F-1064 | Programação 08/09 | Lubrificar quinta roda | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Concluída | 2026-09-08 | 289
F-1064 | Programação 08/09 | Instalar tag da frota | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Concluída | 2026-09-08 | 290
F-1064 | Programação 08/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Luiz Paulo | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Concluída | 2026-09-09 | 291
F-1064 | Programação 08/09 | Substituir estepe avariado na banda de rodagem | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Em execução |  | 292
F-1064 | Programação 08/09 | Instalar quebra dedo na trava da tampa do baú LD | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Em execução |  | 293
F-1065 | Programação 08/09 | Instalar sirene de ré | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Concluída | 2026-09-09 | 294
F-1065 | Programação 08/09 | Instalar tag da frota | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Concluída | 2026-09-08 | 295
F-1065 | Programação 08/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Luiz Paulo | 2026-09-09 | 2026-09-12 | Concluída | 2026-09-09 | 296
F-1063 | Programação 08/09 | Fixar para-lama primeiro eixo LD | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Concluída | 2026-09-08 | 297
F-1063 | Programação 08/09 | Fixar grade de proteção do ciclista traseira LD | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Concluída | 2026-09-08 | 298
F-1062 | Programação 08/09 | Fixar para-lama terceiro eixo LE | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Concluída | 2026-09-08 | 300
F-1062 | Programação 08/09 | Regular freios segundo e terceiro eixo | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Concluída | 2026-09-08 | 301
F-1062 | Programação 08/09 | Repor parafusos das tampas do cubo de roda primeiro e terceiro eixo LE | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Concluída | 2026-09-08 | 303
F-580 | Programação 09/09 | Retirar módulo | Alexandre | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Em execução |  | 363
F-938 | Programação 09/09 | Trocar baterias | Alexandre · Gabriel | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Em execução |  | 364
F-815 | Programação 09/09 | Montar retrovisor | Heliton | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Em execução |  | 365
F-426 | Programação 09/09 | Corrigir parte elétrica | Alexandre · Gabriel | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Em execução |  | 366
F-618 | Programação 09/09 | Montar porta LE | Júnior | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Em execução |  | 367
F-618 | Programação 09/09 | Instalar motor do vidro | Júnior | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Em execução |  | 368
F-962 | Programação 09/09 | Fabricar tampa da caixa | Edilberto | 2026-09-09 | 2026-09-17 | Em execução |  | 369
F-434 | Programação 09/09 | Trocar pneus | Luiz Paulo | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Em execução |  | 370
F-744 | Programação 09/09 | Trocar pneus | Luiz Paulo | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Em execução |  | 371
F-1060 | Programação 09/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Luiz Paulo | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Concluída | 2026-09-09 | 372
F-1061 | Programação 09/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Luiz Paulo | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Concluída | 2026-09-09 | 373
F-1062 | Programação 09/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Luiz Paulo | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Concluída | 2026-09-09 | 374
F-1063 | Programação 09/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Luiz Paulo | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Concluída | 2026-09-09 | 375
ATRASADAS |  |  | a janela já fechou e a atividade continua aberta — estas vêm de dias anteriores
Frota | Serviço | Atividade | Quem faz | Início | Fim | Situação | Concluída em | Linha
F-1064 | Programação 08/09 | Substituir lanterna traseira LD avariada na lente e solta | Gabriel · Júnior | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Atrasada |  | 288
Para concluir uma atividade: vá à aba PROGRAMAÇÃO, na linha que a coluna LINHA indica, e escreva a data em CONCLUÍDA EM. Aqui nada se digita a não ser a data lá em cima — o resto é espelho da Programação.
Note on A5: atividades cujo PRAZO cai neste dia
Note on C3: Vem preenchida com o dia de hoje. Troque a data para olhar outro dia — a lista, os indicadores e as atrasadas acompanham. Para voltar ao normal, escreva =HOJE()
Note on C5: dessas, quantas já estão concluídas
Note on D5: fecharam ÷ para fechar — é a aderência diária, por atividade
Note on F5: abertas e dentro da janela de execução neste dia
Note on H5: a janela fechou e a atividade não saiu — vêm de dias anteriores
Note on J10: A LINHA vem da última coluna da lista do dia. Escreva o número aqui e a data ao lado: a atividade fecha na Programação, e a coluna ao lado confirma qual serviço você fechou. Na próxima vez que a planilha for reconstruída, a data passa para a coluna CONCLUÍDA EM da Programação e este bloco volta a ficar vazio.

## Programação
PROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS · MAKRO TRANSPORTES · SEMANA 37
CALCULADO |  | 1 · O QUE É O SERVIÇO | [5 empty] | 2 · QUEM FAZ — até três |  |  | 3 · PROGRAMAR — semana, dia e quantos dias leva |  |  | CALCULADO |  | 4 · SÓ QUANDO ACONTECER |  |  |  |  | CALCULADO — não digite aqui | [16 empty] | 5 · PRIORIDADE | CALCULADO — não digite aqui
Linha | Situação | OS | Frota | Serviço | Atividade | Tipo | Origem | Executante 1 | Executante 2 | Executante 3 | Semana | Dia | Dias prev. | Início | Prazo | Concluída em | Marcar | Semana orig. | Motivo do atraso / da mudança | Obs. | Oficina | Plano | No prazo | No plano | Atraso | Reprog. | Concl. | Venc? | Fração | Ordem dia | Ordem atr. | Quem | Entra dia | Entra atr. | Chave | Nº no serv. | Qtd no serv. | Prioridade | Cliente | Chave carteira | Ordem carteira | É da frota | Ordem frota | Baixa da aba Hoje | Concluída efetiva
5 | Concluída | 021188 | F-326 | Calibração e troca de pneus | Trocar pneus | Corretiva | Extra | Airton | Luiz Paulo |  | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Pneus | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Airton · Luiz Paulo | 0 | 0 | F-326¦Calibração e troca de pneus¦35 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
6 | Concluída | 021188 | F-326 | Calibração e troca de pneus | Substituir batentes dos eixos traseiros LE e LD gastos | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Pneus · Serviço empresa especializada · peça 20390836 (4 unidades) | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-326¦Calibração e troca de pneus¦35 | 2 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
7 | Concluída | 021188 | F-326 | Calibração e troca de pneus | Soldar base do paralama dianteiro LD avariada | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Pneus · 20453900 | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-326¦Calibração e troca de pneus¦35 | 3 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
8 | Concluída | 021188 | F-326 | Calibração e troca de pneus | Substituir acabamento do retrovisor inferior LD | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Pneus · item em aplicação direta ou realizar pedido 21169971 | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-326¦Calibração e troca de pneus¦35 | 4 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
9 | Concluída | 021188 | F-326 | Calibração e troca de pneus | CARCAÇA INTERNA DO FAROL | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Pneus · 20453627 | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-326¦Calibração e troca de pneus¦35 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
10 | Concluída | 019784 | F-327 | Montar adesivos e baixa de carteira | Realizar lavagem e corrigir vazamento na bomba de direção | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 35 | Qua | 3 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-327¦Montar adesivos e baixa de carteira¦35 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
11 | Concluída | 019784 | F-327 | Montar adesivos e baixa de carteira | Regular travamento das portas, motorista relata que as mesmas estão abrindo em movimento | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 35 | Qua | 3 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-327¦Montar adesivos e baixa de carteira¦35 | 2 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
12 | Concluída | 021437 | F-327 | baixa de carteira | Corrigir ligação da chave geral | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Mudou a prioridade | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-327¦baixa de carteira¦36 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
13 | Concluída | 021441 | F-327 | baixa de carteira | Verificado intercooler com reparos, ficando apenas em observação de substituição | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Mudou a prioridade | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-327¦baixa de carteira¦36 | 2 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
14 | Concluída | 021446 | F-327 | baixa de carteira | Substituir buchas das abraçadeiras do tanque LD gastas e corrigir/substituir tanque amassado | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Peça não chegou | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-327¦baixa de carteira¦36 | 3 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
15 | Concluída | 019784 | F-327 | Montar adesivos e baixa de carteira | Repor tampa da caixa de fusíveis LD | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 35 | Qua | 3 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | OS 20352 · 20398773 | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-327¦Montar adesivos e baixa de carteira¦35 | 3 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
16 | Concluída | 021447 | F-327 | baixa de carteira | Fixar banco do passageiro LD | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Mudou a prioridade | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-327¦baixa de carteira¦36 | 4 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
17 | Concluída | 021448 | F-327 | baixa de carteira | Corrigir empeno do aro segundo eixo LD | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Mudou a prioridade | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-327¦baixa de carteira¦36 | 5 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
18 | Concluída | 021451 | F-327 | baixa de carteira | Substituir juntas do escapamento gastas | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Mudou a prioridade | Serviço interno Matriz · peça 20855371 (6 unidades) · realizar acompanhamento | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-327¦baixa de carteira¦36 | 6 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
19 | Concluída | 021456 | F-327 | baixa de carteira | Substituir estribo da cabine LD | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Mudou a prioridade | 3175928/realizar acompanhamento | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-327¦baixa de carteira¦36 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
20 | Concluída | 021339 | F-327 | Montar adesivos e baixa de carteira | Substituir para-sol avariado | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 35 | Qua | 3 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | 82245535 | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-327¦Montar adesivos e baixa de carteira¦35 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
21 | Concluída |  | F-327 | baixa de carteira | Repor acabamento do cinto do banco do motorista | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Ter | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | Concluída | 35 | Peça não chegou | Aguardando material · 0586501 | Interna | 2026-08-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-327¦baixa de carteira¦36 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-01
22 | Concluída | 021301 | F-331 | Preventiva | Trocar óleo e filtro | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-28 |  | 35 | Serviço maior que o previsto | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 1 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-28
23 | Concluída | 021301 | F-331 | Preventiva | Diagnosticar e corrigir falha no sistema do motor: temperatura dos gases de escape | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Concluída | 35 |  | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 2 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
24 | Concluída | 021301 | F-331 | Preventiva | Substituir bomba d'água com princípio de vazamento pelo selo lateral | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 35 | Sex | 2 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-28 |  |  |  | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · 20538820 | Interna | 2026-08-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-28
25 | Concluída | 021301 | F-331 | Preventiva | Realizar lavagem e sanar vazamento na bomba de direção hidráulica | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Concluída | 35 |  | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 3 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
26 | Concluída | 021301 | F-331 | Preventiva | Sanar vazamento na mangueira da bomba de direção | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Serviço maior que o previsto | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró solicitar codigo do tubo original | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 4 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
27 | Concluída | 021301 | F-331 | Preventiva | Corrigir fixação elétrica solta na frente do intercooler | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-28 |  | 35 | Serviço maior que o previsto | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 5 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-28
28 | Concluída | 021301 | F-331 | Preventiva | Fixar chicote elétrico solto na longarina LD | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-28 |  | 35 | Serviço maior que o previsto | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 6 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-28
29 | Concluída | 020466 | F-331 | Preventiva | Repor acabamento inferior frontal do parachoque | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 |  | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · 20711859 | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 7 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
30 | Concluída | 020466 | F-331 | Preventiva | Repor vidrala sanefa/carga e corrigir empeno no varão | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 |  | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · 1628953 peça adaptada | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 8 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
31 | Concluída | 020466 | F-331 | Preventiva | Corrigir iluminação interna da cabine | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Serviço maior que o previsto | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 9 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
32 | Concluída | 021301 | F-331 | Preventiva | Fixar mangueiras soltas na longarina LE | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-28 |  | 35 | Serviço maior que o previsto | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 10 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-28
33 | Concluída | 021296 | F-331 | Preventiva | Motor esguicho | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 11 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
34 | Concluída | 021297 | F-331 | Preventiva | Mola gás | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 12 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
35 | Concluída | 021298 | F-331 | Preventiva | Lamina d'agua | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 13 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
36 | Concluída | 021299 | F-331 | Preventiva | Mola do pedal | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 14 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
37 | Concluída | 021300 | F-331 | Preventiva | Interruptor | Preventiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | Concluída | 35 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 15 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
38 | Concluída com atraso | 021377 | F-331 | Preventiva | Trocar tanque de combustivel com vazamento | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Concluída | 35 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Preventiva¦36 | 16 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
39 | Concluída | 021398 | F-331 | Alinhar pneus | Realizar alinhamento | Corretiva | Programada | Airton | Luiz Paulo |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-08-31 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Airton · Luiz Paulo | 0 | 0 | F-331¦Alinhar pneus¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
40 | Concluída |  | F-457 | Verificar válvula de freio | Verificar válvula de freio | Corretiva | Extra | Adilton |  |  | 35 | Qui | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  |  | Sistema: Freios | Interna | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Adilton | 0 | 0 | F-457¦Verificar válvula de freio¦35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-27
41 | Concluída |  | F-458 | Verificar válvula de freio | Verificar válvula de freio | Corretiva | Extra | Adilton |  |  | 35 | Qui | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 |  |  |  | Sistema: Freios | Interna | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Adilton | 0 | 0 | F-458¦Verificar válvula de freio¦35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-27
42 | Concluída | 021330 | F-617 | Calibração e troca de pneus | Realizar troca ou calibração dos pneus | Corretiva | Extra | Airton | Luiz Paulo |  | 35 | Qui | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Airton · Luiz Paulo | 0 | 0 | F-617¦Calibração e troca de pneus¦35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-27
43 | Concluída com atraso | 021320 | F-617 | Baixa de carteira | Realizar limpeza nos bornes das baterias | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 1 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-01
44 | Concluída com atraso | 021325 | F-617 | Baixa de carteira | Fixar farol dianteiro LD, substituir bojo do mesmo avariado e repor acabamento da bomba de bascular;82209849/82056991 | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 2 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
45 | Concluída com atraso | 021325 | F-617 | Baixa de carteira | Reposicionar lanterna corujinha do teto LE e revisar iluminação | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 3 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
46 | Concluída | 021317 | F-617 | Baixa de carteira | Diagnosticar e corrigir falhas: ABS e caixa de marchas | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Concluída | 35 |  | embreagem | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 4 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
47 | Cancelada | 021332 | F-617 | Baixa de carteira | Corrigir tacógrafo com dificuldade de visualização do display | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | Cancelada | 35 |  | Serviço para terceirizada | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 5 | 25 |  |  |  |  | 0
48 | Concluída com atraso | 021313 | F-617 | Baixa de carteira | Substituir palhetas do limpador de para-brisas 8189631 | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  | LD não limpa · 2 UND | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 6 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
49 | Concluída com atraso | 021321 | F-617 | Baixa de carteira | Fixar tubo de escapamento inferior | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 7 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
50 | Concluída com atraso | 021323 | F-617 | Baixa de carteira | Fixar placa dianteira e traseira | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 8 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
51 | Concluída com atraso | 021326 | F-617 | Baixa de carteira | Fixar retrovisor LD e inferior LE | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 9 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
52 | Concluída com atraso | 021327 | F-617 | Baixa de carteira | Fixar extensão da porta e saia lateral LD | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 10 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
53 | Concluída com atraso | 021322 | F-617 | Baixa de carteira | Repor quebra-sol do motorista | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  | está dentro da cabine | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 11 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
54 | Concluída com atraso | 021334 | F-617 | Baixa de carteira | Substituir junta da tampa de válvulas com vazamento;20538793 | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 12 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
55 | Concluída | 021334 | F-617 | Baixa de carteira | Corrigir vazamento na mangueira de arrefecimento do compressor | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 13 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
56 | Concluída com atraso | 021335 | F-617 | Baixa de carteira | Completar óleo hidráulico da direção | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 14 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-01
57 | Concluída com atraso | 021316 | F-617 | Baixa de carteira | Substituir copo do filtro racor com vazamento; verificar item em estoque ou realizar pedido 20869391 | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 15 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-01
58 | Concluída com atraso | 021309 | F-617 | Baixa de carteira | Substituir lanterna | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 16 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-01
59 | Cancelada | 021317 | F-617 | Baixa de carteira | Substituir chicote eletrico da bomba do arla | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  | Cancelada | 35 | Mudou a prioridade |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 17 | 25 |  |  |  |  | 0
60 | Concluída | 021324 | F-617 | Baixa de carteira | Vidro do passageira não aciona | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 18 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
61 | Concluída | 021284 | F-617 | Baixa de carteira | Substituir batentes das cabines | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 19 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
62 | Concluída | 021284 | F-617 | Baixa de carteira | Substituir mangueira do do tubo de ar quente com vazamento | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 20 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
63 | Concluída com atraso | 021359 | F-617 | Baixa de carteira | Presilha do farol LD e LE | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 21 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-01
64 | Concluída | 021359 | F-617 | Baixa de carteira | Chave de luz | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 22 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
65 | Concluída com atraso |  | F-617 | Baixa de carteira | Grade inferior azul frontal | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 23 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
66 | Concluída com atraso | 021359 | F-617 | Baixa de carteira | Grade do farol LD | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 24 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
67 | Concluída com atraso | 021330 | F-617 | Baixa de carteira | Substituir pneu dianteiro LD com desgaste irregular e verificar demais - instalar indicadores de porca | Corretiva | Programada | Airton | Luiz Paulo |  | 36 | Seg | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Airton · Luiz Paulo | 0 | 0 | F-617¦Baixa de carteira¦36 | 25 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
68 | Concluída com atraso | 021072 | F-624 | Baixa de pendências backlog | 1. Substituir reservatório do líquido de arrefecimento contaminado | Corretiva | Programada | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 1 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
69 | Concluída com atraso | 021177 | F-624 | Baixa de pendências backlog | 2. Realizar lavagem e corrigir vazamento na bomba de direção hidráulica | Corretiva | Programada | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 2 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
70 | Concluída com atraso |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 3. Substituir tirante V traseiro empenado | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 3 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
71 | Concluída com atraso |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 4. Corrigir vazamento de ar no freio de estacionamento | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas · maneco | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 4 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
72 | Concluída com atraso |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 5. Repor batedores dianteiros da cabine | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 5 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
73 | Concluída com atraso |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 6. Substituir lanterna do pisca dianteiro LD avariada | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 6 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
74 | Concluída com atraso |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 7. Substituir extensão da porta LE avariada | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 7 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
75 | Concluída com atraso |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 8. Substituir saia lateral da cabine LD | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 8 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
76 | Concluída com atraso |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 9. Programar recuperação da barra de direção curta com início de folga | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 9 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
77 | Concluída com atraso |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 10. Substituir junta da tampa do módulo i-shift, apresentando princípio de vazamento | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 10 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
78 | Concluída |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 11. Substituir amortecedores dianteiros estourados, apresentando início de vazamento | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 11 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
79 | Concluída |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 13. Substituir paralama dianteiro LD avariado | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 12 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
80 | Concluída |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | 14. Substituir lente da lanterna traseira LD avariada | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 13 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
81 | Concluída |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | Vazamento: Conjunto de mangueiras dianteiras LE — realizar lavagem para identificar a origem do vazamento | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 14 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
82 | Concluída |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | Corujinha lateral: Avaria no lado direito | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas · LD | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 15 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
83 | Concluída |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | Vidros: Revisar a visibilidade dos vidros frontal e laterais | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 16 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
84 | Concluída |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | Grade frontal: Apresenta avaria | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 17 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
85 | Concluída |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | Corote: Verificar fixação | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas · pois está batendo no para-lama. | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 18 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
86 | Concluída |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | Lameira: Avaria no lado esquerdo | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas · LE | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 19 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
87 | Concluída |  | F-624 | Baixa de pendências backlog | Para-lama: Parafuso do lado direito folgado | Corretiva | Extra | Adilton | Gabriel | Júnior | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Sistema: Estruturas · LD | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-624¦Baixa de pendências backlog¦35 | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
88 | Concluída com atraso | 021318 | F-626 | Trocar o cabeçote | Trocar cabeçote de combustível | Corretiva | Extra | Adilton | Alexandre |  | 35 | Seg | 4 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Alexandre | 0 | 0 | F-626¦Trocar o cabeçote¦35 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
89 | Concluída com atraso | 021129 | F-626 | Trocar o cabeçote | Bomba de combustível | Corretiva | Extra | Adilton | Alexandre |  | 35 | Seg | 4 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Alexandre | 0 | 0 | F-626¦Trocar o cabeçote¦35 | 2 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
90 | Concluída com atraso | 021340 | F-626 | Trocar o cabeçote | Realizar ajuste no velocímetro | Corretiva | Extra | Adilton | Alexandre |  | 35 | Seg | 4 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Alexandre | 0 | 0 | F-626¦Trocar o cabeçote¦35 | 3 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
91 | Concluída com atraso | 021341 | F-626 | Trocar o cabeçote | Substituir juntas do coletor de escapamento | Corretiva | Programada | Adilton | Alexandre |  | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | Peça 20855371 (6 unidades) | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Alexandre | 0 | 0 | F-626¦Trocar o cabeçote¦35 | 4 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
92 | Concluída com atraso | 021342 | F-626 | Trocar o cabeçote | Recuperar barras de direção curta e longa | Corretiva | Programada | Adilton | Alexandre |  | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | serviço empresa especializada | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Alexandre | 0 | 0 | F-626¦Trocar o cabeçote¦35 | 5 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
93 | Concluída com atraso | 021343 | F-626 | Trocar o cabeçote | Substituir lona de freio terceiro eixo LD avariada | Corretiva | Programada | Adilton | Alexandre |  | 35 | Ter | 4 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | serviço empresa especializada | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Alexandre | 0 | 0 | F-626¦Trocar o cabeçote¦35 | 6 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
94 | Concluída | 021343 | F-626 | Trocar o cabeçote | Substituir lona de freio dianteira LD avariada | Corretiva | Programada | Adilton | Alexandre |  | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | serviço empresa especializada | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Alexandre | 0 | 0 | F-626¦Trocar o cabeçote¦35 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
95 | Concluída | 021343 | F-626 | Trocar o cabeçote | Substituir lona de freio dianteiro LE avariada | Corretiva | Programada | Adilton | Alexandre |  | 35 | Qua | 4 | 2026-08-26 | 2026-08-29 | 2026-08-26 | Concluída |  |  | serviço empresa especializada | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Alexandre | 0 | 0 | F-626¦Trocar o cabeçote¦35 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
96 | Concluída |  | F-696 | Aplicar faixas refletivas | Aplicar faixa refletiva | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 35 | Qui | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-27 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-696¦Aplicar faixas refletivas¦35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
97 | Concluída |  | F-789 | Calibração e troca de pneus | Calibrar e trocar pneus | Corretiva | Extra | Airton | Luiz Paulo |  | 35 | Qua | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Airton · Luiz Paulo | 0 | 0 | F-789¦Calibração e troca de pneus¦35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
98 | Concluída com atraso | 007157 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Completar nível de óleo do motor e corrigir vazamentos no mesmo | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | Concluída | 35 | Frota não chegou na oficina | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 1 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
99 | Concluída com atraso | 007157 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir junta da tampa de válvulas com vazamento | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 | Frota não chegou na oficina | Peça 20804638 (junta motor D11) | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 2 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
100 | Concluída com atraso | 007334 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Recuperar mangueira de lubrificação do compressor com vazamento | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 3 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
101 | Concluída com atraso | 007339 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir vedação do tubo de respiro da tampa de válvulas | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 | Peça não chegou | verificar item em estoque | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 4 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
102 | Cancelada |  | F-815 | Baixa de pendências backlog | Recuperar caixa de direção com vazamento | Corretiva | Programada |  |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | Cancelada | 35 | Aguardando terceiro | serviço empresa especializada | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 5 | 26 |  |  |  |  | 0
103 | Concluída com atraso | 007302 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Corrigir vazamento nas mangueiras do reservatório de óleo hidráulico | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  | Recuperar as mangueiras e substituir abraçadeiras · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 6 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
104 | Cancelada |  | F-815 | Baixa de pendências backlog | Realizar lavagem e corrigir vazamento nas conexões da bomba de direção | Corretiva | Programada |  |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | Cancelada | 35 | Aguardando terceiro | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 7 | 26 |  |  |  |  | 0
105 | Concluída com atraso | 007343 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Completar nível do líquido de arrefecimento | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 8 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
106 | Concluída com atraso | 007344 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Corrigir vazamento no diferencial do segundo eixo | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Concluída | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 9 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
107 | Concluída com atraso | 007158 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir chave geral avariada | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Concluída | 35 | Frota não chegou na oficina | OS 7158 · 21243844 | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 10 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
108 | Concluída com atraso | 007159 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Repor tampa de proteção das tomadas frontais LD | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Concluída | 35 | Frota não chegou na oficina | erraque · OS 7159 · 20410141 | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 11 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-01
109 | Concluída | 007348 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Corrigir iluminação da luz de freio traseira LE e revisar demais luzes | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Concluída | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦37 | 1 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
110 | Concluída com atraso | 007349 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Fixar módulo do motor | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Concluída | 35 |  | serviço interno Matriz · evitando excesso de vibração no mesmo | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 12 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-01
111 | Concluída com atraso | 007350 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Fixar grade frontal LD | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Concluída | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 13 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
112 | Concluída com atraso | 007351 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir estepe furado | Corretiva | Programada | Luiz Paulo |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Concluída | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Luiz Paulo | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 14 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
113 | Concluída com atraso | 007160 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir amortecedor dianteiro da cabine LD | Corretiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Concluída | 35 | Frota não chegou na oficina | Desgaste nas buchas, com ruído "ferro com ferro" ao movimentar · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 15 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
114 | Concluída com atraso | 007352 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir reservatório do limpador de parabrisas avariado | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Concluída | 35 |  | verificar possível correção ou realizar pedido 20360593 | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 16 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
115 | Concluída com atraso | 007161 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir vedação da tampa do cubo de roda dianteiro LD | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Concluída | 35 | Frota não chegou na oficina | OS 7161 · 3986189 | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 17 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
116 | Concluída com atraso | 007353 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir vareta de verificação do nível de óleo hidráulico avariada | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Concluída | 35 | Peça não chegou | 1696362 | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 18 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
117 | Concluída com atraso | 007162 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir flexível do escapamento avariado | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Concluída | 35 | Frota não chegou na oficina | OS 7162 · 20442244 · evitando danificar mangueiras e chicotes | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 19 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
118 | Concluída com atraso | 007354 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir lonas de freio segundo eixo LD | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Concluída | 35 |  | serviço empresa especializada, programar próxima parada | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 20 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
119 | Cancelada | 007355 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir farol LE avariado | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  | Cancelada | 35 | Mudou a prioridade | Peça 21035645 · realizar acompanhamento | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦37 | 2 | 8 |  |  |  |  | 0
120 | Concluída com atraso | 007356 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir vedação dos pescadores do tanque LD e LE | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  | Devido vazamento · peça 20732301 (2 unidades) · realizar acompanhamento | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 21 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
121 | Concluída com atraso | 007164 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Repor tampa do reservatório do limpador de parabrisas | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Concluída | 35 | Frota não chegou na oficina | OS 7164 · 24425399 | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 22 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
122 | Fecha hoje | 007357 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Fixar farol LD | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  |  | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Alexandre | 1 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦37 | 3 | 8 |  |  |  |  | 0
123 | Cancelada | 007358 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir farol de neblina LE avariado | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  | Cancelada | 35 | Mudou a prioridade | Peça 21297918 · realizar acompanhamento | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦37 | 4 | 8 |  |  |  |  | 0
124 | Cancelada | 007359 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Substituir paralama traseiro LE avariado | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-09 |  | Cancelada | 35 | Mudou a prioridade | Peça 812975614 · realizar acompanhamento | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦37 | 5 | 8 |  |  |  |  | 0
125 | Concluída com atraso | 007360 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Retirar mangueiras não utilizadas do rodoar | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 23 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
126 | Concluída com atraso | 007361 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Corrigir fixação do friso do para-sol LE | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 24 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
127 | Em execução | 007362 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Corrigir e isolar fiação de iluminação do reboque exposta | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | Alexandre | 1 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦37 | 6 | 8 |  |  |  |  | 0
128 | Em execução | 007363 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Corrigir iluminação interna das portas LE e LD | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  | 35 |  | serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-25 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | Alexandre | 1 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦37 | 7 | 8 |  |  |  |  | 0
129 | Concluída com atraso | 007364 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Repor acabamento do alto-falante da porta LD | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Concluída | 35 |  | 20732048 | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 25 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
130 | Em execução |  | F-815 | Baixa de pendências backlog | Trocar parabrisa | Corretiva | Programada | Terceirizada |  |  | 37 | Qua | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  | 35 | Aguardando terceiro |  | Interna | 2026-08-26 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | Terceirizada | 1 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦37 | 8 | 8 |  |  |  |  | 0
131 | Concluída com atraso | 007351 | F-815 | Baixa de pendências backlog | Calibração e troca de pneus | Corretiva | Programada | Luiz Paulo |  |  | 36 | Seg | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Concluída | 35 |  |  | Interna | 2026-08-24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Luiz Paulo | 0 | 0 | F-815¦Baixa de pendências backlog¦36 | 26 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
132 | Cancelada |  | F-856 | Realizar troca de óleo e filtro | Trocar oleo e filtros | Preventiva | Programada | Gabriel | Júnior |  | 35 | Qui | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | Cancelada |  |  | FROTA FOI PARA RENTAF | Interna | 2026-08-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  |  | Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-856¦Realizar troca de óleo e filtro¦35 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0
133 | Cancelada |  | F-856 | Realizar troca de óleo e filtro | Diagnosticar e corrigir falha intermitente na transmissão | Preventiva | Programada | Gabriel | Júnior |  | 35 | Qui | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  | Cancelada |  |  | FROTA FOI PARA RENTAF · perdendo indicação de neutro no painel · serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  |  | Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-856¦Realizar troca de óleo e filtro¦35 | 2 | 5 |  |  |  |  | 0
134 | Cancelada |  | F-856 | Realizar troca de óleo e filtro | Instalar cabo anti-tombamento da cabine | Preventiva | Programada | Gabriel | Júnior |  | 35 | Qui | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  | Cancelada |  |  | FROTA FOI PARA RENTAF · fabricação sob medida, adaptação · serviço interno Matriz | Interna | 2026-08-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  |  | Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-856¦Realizar troca de óleo e filtro¦35 | 3 | 5 |  |  |  |  | 0
135 | Cancelada |  | F-856 | Realizar troca de óleo e filtro | Repor patilha de indicação das marchas na alavanca | Preventiva | Programada | Gabriel | Júnior |  | 35 | Qui | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  | Cancelada |  |  | FROTA FOI PARA RENTAF · 2T2 711 144 C | Interna | 2026-08-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  |  | Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-856¦Realizar troca de óleo e filtro¦35 | 4 | 5 |  |  |  |  | 0
136 | Cancelada |  | F-856 | Realizar troca de óleo e filtro | Repor acabamento da maçaneta interna da porta LD | Preventiva | Programada | Gabriel | Júnior |  | 35 | Qui | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  | Cancelada |  |  | FROTA FOI PARA RENTAF · 2R2 867 158 A | Interna | 2026-08-27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  |  | Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-856¦Realizar troca de óleo e filtro¦35 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
137 | Concluída | 021390 | F-938 | Trocar palhetas do climatizador | Trocar palhetas do climatizador | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 35 | Qui | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-938¦Trocar palhetas do climatizador¦35 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-27
138 | Concluída |  | F-938 | Trocar palhetas do climatizador | Limpeza do climatizador | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 35 | Qui | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-938¦Trocar palhetas do climatizador¦35 | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-27
139 | Concluída |  | F-938 | Trocar palhetas do climatizador | Alinhar | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 35 | Qui | 3 | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 2026-08-27 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-938¦Trocar palhetas do climatizador¦35 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-27
140 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Verificado vestígio de óleo no reservatório de ar, ficando em observação recuperar o compressor pneumático | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 1 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0140 | 48 | 0
141 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Realizar lavagem para verificação de vazamento de óleo diesel na dianteira do motor LE | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 2 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0141 | 49 | 0
142 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Realizar lavagem e verificar vazamento nas juntas das tampas de válvulas, se é escorrido do vazamento de óleo diesel | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 3 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0142 | 50 | 0
143 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Corrigir engate das marchas: substituir pino de bloqueio de marcha, realizar testes e concluir diagnóstico | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 4 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0143 | 51 | 0
144 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Substituir mangote superior do radiador ressecado | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 5 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0144 | 52 | 0
145 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Substituir farol LE avariado | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 6 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0145 | 53 | 0
146 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Fixar lanterna do pisca LE | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 7 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0146 | 54 | 0
147 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Instalar lanternas traseiras e placa de trânsito | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 8 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0147 | 55 | 0
148 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Fixar base do chicote elétrico e das mangueiras da carreta | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 9 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0148 | 56 | 0
149 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Fixar tubo de enchimento frontal | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | evitando danificar o mesmo com atrito da ventoinha | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 10 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0149 | 57 | 0
150 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Reposicionar e instalar cardan do veículo | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 11 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0150 | 58 | 0
151 | Na carteira | 007166 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Substituir anéis de vedação das unidades | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7166 · devido vazamento nas unidades · peças A 023 997 64 48 (6 unidades) e A 023 997 65 48 · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 12 | 33 |  |  | ¦F-964¦007166¦0151 | 30 | 0
152 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Lavar conjunto do filtro racor e verificar vazamento | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | Peça A 000 470 24 90 · realizar acompanhamento | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 13 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0152 | 59 | 0
153 | Na carteira | 007185 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Recuperar barra de direção curta com desgaste | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7185 · serviço empresa especializada | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 14 | 33 |  |  | ¦F-964¦007185¦0153 | 36 | 0
154 | Na carteira | 007185 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Recuperar barra de direção longa com desgaste | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7185 · serviço empresa especializada | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 15 | 33 |  |  | ¦F-964¦007185¦0154 | 37 | 0
155 | Na carteira | 007168 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Repor espelho retrovisor inferior LE | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7168 · peças A 000 810 24 79 e A 002 811 31 33 (retrovisor auxiliar completo) | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 16 | 33 |  |  | ¦F-964¦007168¦0155 | 31 | 0
156 | Na carteira | 007189 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Repor parafuso de fixação do painel frontal | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7189 · serviço interno Matriz | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 17 | 33 |  |  | ¦F-964¦007189¦0156 | 40 | 0
157 | Na carteira | 007171 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Corrigir instalação elétrica da tomada 12V e do acendedor de cigarros | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7171 · serviço interno Matriz/A 694 820 01 53/A 696 825 01 54 | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 18 | 33 |  |  | ¦F-964¦007171¦0157 | 35 | 0
158 | Na carteira | 007193 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Retirar borracha inferior da cabine | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7193 · devido atrito com o reservatório de arrefecimento · serviço interno Matriz · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 19 | 33 |  |  | ¦F-964¦007193¦0158 | 43 | 0
159 | Na carteira | 007185 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Corrigir feixes de molas dianteiros: LE com mais molas | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7185 · serviço empresa especializada · devido transporte da lança do munck | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 20 | 33 |  |  | ¦F-964¦007185¦0159 | 38 | 0
160 | Na carteira | 007190 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Retirar espelhos das rodas traseiras | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7190 · especialmente o LE · para melhor visualização do desgaste das lonas de freio · serviço interno Matriz · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 21 | 33 |  |  | ¦F-964¦007190¦0160 | 41 | 0
161 | Na carteira | 007205 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Regular freios segundo eixo LD | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7205 · serviço interno Matriz | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 22 | 33 |  |  | ¦F-964¦007205¦0161 | 47 | 0
162 | Na carteira | 007192 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Repor parafuso da bieleta traseira LE | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | fixação com a barra estabilizadora · OS 7192 · serviço interno Matriz | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 23 | 33 |  |  | ¦F-964¦007192¦0162 | 42 | 0
163 | Na carteira | 007168 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Repor acabamento das abraçadeiras do retrovisor LD | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7168 · A 000 811 36 07 | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 24 | 33 |  |  | ¦F-964¦007168¦0163 | 32 | 0
164 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Substituir janela de inspeção frontal | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | A 940 888 11 23 | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 25 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0164 | 60 | 0
165 | Na carteira | 007168 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Repor acabamento inferior do braço do retrovisor LD | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7168 · A 000 811 04 61 | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 26 | 33 |  |  | ¦F-964¦007168¦0165 | 33 | 0
166 | Na carteira | 007195 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Reapertar parafusos de fixação do paralama dianteiro LD | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7195 · serviço interno Matriz | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 27 | 33 |  |  | ¦F-964¦007195¦0166 | 44 | 0
167 | Na carteira | 007168 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Repor borracha de vedação da porta LD | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7168 · peça A 958 721 00 80 (2 unidades) | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 28 | 33 |  |  | ¦F-964¦007168¦0167 | 34 | 0
168 | Na carteira | 007196 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Fixar acabamento da tomada OBD | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7196 · serviço interno Matriz | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 29 | 33 |  |  | ¦F-964¦007196¦0168 | 45 | 0
169 | Na carteira | 007197 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Retirar manta inferior da cabine | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7197 · serviço interno Matriz | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 30 | 33 |  |  | ¦F-964¦007197¦0169 | 46 | 0
170 | Na carteira | 007185 | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Substituir buchas da barra estabilizadora dianteira | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | OS 7185 · serviço empresa especializada | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 31 | 33 |  |  | ¦F-964¦007185¦0170 | 39 | 0
171 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Substituir letreiro do modelo Axor "3344" | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | Peça A 943 817 13 14 · certificar com fornecedor | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 32 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0171 | 61 | 0
172 | Na carteira |  | F-964 | BAIXA DE CARTEIRA | Recuperar pisante do estribo LD avariado | Corretiva | Programada | [5 empty] | 4 | [6 empty] | serviço interno Matriz | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-964¦BAIXA DE CARTEIRA¦ | 33 | 33 |  |  | ¦F-964¦zzz¦0172 | 62 | 0
173 | Concluída |  | F-1064 | Calibração e troca de pneus | Trocar e calibrar pneus | Corretiva | Extra | Airton | Luiz Paulo |  | 35 | Qui | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Airton · Luiz Paulo | 0 | 0 | F-1064¦Calibração e troca de pneus¦35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-27
174 | Concluída |  | F-1065 | Calibração e troca de pneus | Trocar e calibrar pneus | Corretiva | Extra | Airton | Luiz Paulo |  | 35 | Qui | 4 | 2026-08-27 | 2026-08-30 | 2026-08-27 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Airton · Luiz Paulo | 0 | 0 | F-1065¦Calibração e troca de pneus¦35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-27
175 | Concluída com atraso |  | F-966 | BAIXA DE PENDENCIAS | REPOR PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA GRADE DO FAROL LE | Corretiva | Programada | Alexandre | Heliton |  | 35 | Ter | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Concluída | 34 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Alexandre · Heliton | 0 | 0 | F-966¦BAIXA DE PENDENCIAS¦35 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
176 | Concluída com atraso |  | F-966 | BAIXA DE PENDENCIAS | FIXAR CHICOTE ELETRICO SOLTO | Corretiva | Programada | Alexandre | Heliton |  | 35 | Ter | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | Concluída | 34 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Alexandre · Heliton | 0 | 0 | F-966¦BAIXA DE PENDENCIAS¦35 | 2 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
177 | Concluída com atraso |  | F-966 | BAIXA DE PENDENCIAS | FICAR CHICOTE ELETRICO SOLTO NO BLOCO DE COMANDO | Corretiva | Programada | Alexandre | Heliton |  | 35 | Ter | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Concluída | 34 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Alexandre · Heliton | 0 | 0 | F-966¦BAIXA DE PENDENCIAS¦35 | 3 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
178 | Concluída com atraso |  | F-966 | BAIXA DE PENDENCIAS | FIXAR GRADE FRONTAL SOLTA | Corretiva | Programada | Alexandre | Heliton |  | 35 | Ter | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Concluída | 34 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Alexandre · Heliton | 0 | 0 | F-966¦BAIXA DE PENDENCIAS¦35 | 4 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
179 | Concluída com atraso |  | F-966 | BAIXA DE PENDENCIAS | CORRIGIR MARCAÇÃO DE NICEL DE COMBUSTIVEL | Corretiva | Programada | Alexandre | Heliton |  | 35 | Ter | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | Concluída | 34 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Alexandre · Heliton | 0 | 0 | F-966¦BAIXA DE PENDENCIAS¦35 | 5 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
180 | Concluída com atraso |  | F-966 | BAIXA DE PENDENCIAS | ARLA CONTAMINADO | Corretiva | Programada | Alexandre | Heliton |  | 35 | Ter | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | Concluída | 34 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Alexandre · Heliton | 0 | 0 | F-966¦BAIXA DE PENDENCIAS¦35 | 6 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
181 | Concluída com atraso |  | F-966 | BAIXA DE PENDENCIAS | SENSOR DE NICEL DE AGUA COM FALHA | Corretiva | Programada | Alexandre | Heliton |  | 35 | Ter | 3 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | Concluída | 34 | Peça não chegou |  | Interna | 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Alexandre · Heliton | 0 | 0 | F-966¦BAIXA DE PENDENCIAS¦35 | 7 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-26
182 | Concluída | 007279 | F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Limpar bornes das baterias e do positivo da chave geral | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Sex | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  | Frota em viagem |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-814¦BAIXA DE PENDENCIAS¦36 | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
183 | Concluída | 007280 | F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Reapertar base dos para-lamas traseiros LD | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 37 | Ter | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-04 | Concluída | 36 | Frota em viagem |  | Interna | 2026-09-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-814¦BAIXA DE PENDENCIAS¦37 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
184 | Concluída | 007281 | F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Corrigir iluminação lanterna traseira LD e meia luz do farol LD | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Sex | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  | Frota em viagem |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-814¦BAIXA DE PENDENCIAS¦36 | 2 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
185 | Concluída | 007282 | F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Realizar lavagem do motor e do reservatório de óleo hidráulico da direção para | Corretiva | Programada |  |  |  | 36 | Sex | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  | Frota em viagem | cárter em especial | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-814¦BAIXA DE PENDENCIAS¦36 | 3 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
186 | Concluída | 007283 | F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Inspecionar e corrigir vazamentos | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 36 | Sex | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | Concluída |  | Frota em viagem | deixei basculado na lavagem | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-814¦BAIXA DE PENDENCIAS¦36 | 4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
187 | Concluída | 007284 | F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Reapertar amortecedor segundo eixo LE | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 37 | Ter | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-04 | Concluída | 36 | Frota em viagem |  | Interna | 2026-09-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Heliton | 0 | 0 | F-814¦BAIXA DE PENDENCIAS¦37 | 2 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
188 | Concluída | 007285 | F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Regular freio terceiro eixo LE | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 37 | Ter | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-04 | Concluída | 36 | Frota em viagem |  | Interna | 2026-09-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | Heliton | 1 | 0 | F-814¦BAIXA DE PENDENCIAS¦37 | 3 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
189 | Concluída | 007286 | F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Porta do passageiro não está abrindo por dentro | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 36 | Sex | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | Concluída |  | Frota em viagem |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-814¦BAIXA DE PENDENCIAS¦36 | 5 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
190 | Concluída | 007287 | F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Meia luz traseira com problema | Corretiva | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Sex | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | Concluída |  | Frota em viagem | LD | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-814¦BAIXA DE PENDENCIAS¦36 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
191 | Concluída | 007289 | F-814 | BAIXA DE PENDENCIAS | Lubrificar travas da cabine com dificuldade de liberar a mesma para bascular | Corretiva | Programada | Júnior | Heliton |  | 37 | Ter | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-04 | Concluída | 36 | Frota em viagem |  | Interna | 2026-09-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 6 |  | Júnior · Heliton | 1 | 0 | F-814¦BAIXA DE PENDENCIAS¦37 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
192 | Concluída | 021470 | F-711 | Substituir filtro | Substituir carcaça do filtro de ar | Corretiva | Extra | Gabriel |  |  | 36 | Seg | 1 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Gabriel | 0 | 0 | F-711¦Substituir filtro¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-31
193 | Concluída |  | F-616 | TROCAR E FERRAR PNEUS | TROCAR PNEUS E FERRAR | Corretiva | Programada | Airton | Luiz Paulo |  | 35 | Sex | 1 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | Concluída |  |  | PRIORIDADE DO KAIRO | Interna | 2026-08-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Airton · Luiz Paulo | 0 | 0 | F-616¦TROCAR E FERRAR PNEUS¦35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-28
194 | Na carteira | 007305 | F-1038 | Pendências de inspeção | Substituir pneu 1º eixo LE | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH · devido desgaste | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1038¦Pendências de inspeção¦ | 1 | 10 |  |  | ¦F-1038¦007305¦0194 | 1 | 1 | 1
195 | Na carteira | 007306 | F-1038 | Pendências de inspeção | Lubrificar graxeiros da quinta roda entre os bitrens | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1038¦Pendências de inspeção¦ | 2 | 10 |  |  | ¦F-1038¦007306¦0195 | 2 | 1 | 2
196 | Na carteira | 007307 | F-1038 | Pendências de inspeção | Corrigir trinca no lastro | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1038¦Pendências de inspeção¦ | 3 | 10 |  |  | ¦F-1038¦007307¦0196 | 3 | 1 | 3
197 | Na carteira | 007308 | F-1038 | Pendências de inspeção | Reapertar parafusos da tampa do cubo 1º eixo LD | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1038¦Pendências de inspeção¦ | 4 | 10 |  |  | ¦F-1038¦007308¦0197 | 4 | 1 | 4
198 | Na carteira | 007310 | F-1038 | Pendências de inspeção | Regular freios 1º eixo LD | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1038¦Pendências de inspeção¦ | 5 | 10 |  |  | ¦F-1038¦007310¦0198 | 5 | 1 | 5
199 | Na carteira | 007313 | F-1038 | Pendências de inspeção | Fixar grade de proteção do ciclista LD | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1038¦Pendências de inspeção¦ | 6 | 10 |  |  | ¦F-1038¦007313¦0199 | 6 | 1 | 6
200 | Na carteira | 007317 | F-1038 | Pendências de inspeção | Fixar para-lamas folgados 2º eixo LD | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1038¦Pendências de inspeção¦ | 7 | 10 |  |  | ¦F-1038¦007317¦0200 | 8 | 1 | 7
201 | Na carteira | 007318 | F-1038 | Pendências de inspeção | Fixar para-lamas folgados LE | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1038¦Pendências de inspeção¦ | 8 | 10 |  |  | ¦F-1038¦007318¦0201 | 9 | 1 | 8
202 | Na carteira | 007316 | F-1038 | Pendências de inspeção | Reposicionar pinos da balança 2º e 3º eixo LD | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1038¦Pendências de inspeção¦ | 9 | 10 |  |  | ¦F-1038¦007316¦0202 | 7 | 1 | 9
203 | Na carteira | 007319 | F-1038 | Pendências de inspeção | Corrigir travessa avariada ao lado direito da quinta roda | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1038¦Pendências de inspeção¦ | 10 | 10 |  |  | ¦F-1038¦007319¦0203 | 10 | 1 | 10
204 | Na carteira | 007320 | F-1039 | Pendências de inspeção | Repor estepe faltante da carreta | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1039¦Pendências de inspeção¦ | 1 | 9 |  |  | ¦F-1039¦007320¦0204 | 11 | 0
205 | Na carteira | 007321 | F-1039 | Pendências de inspeção | Repor porca de roda faltante 2º eixo LD | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1039¦Pendências de inspeção¦ | 2 | 9 |  |  | ¦F-1039¦007321¦0205 | 12 | 0
206 | Na carteira | 007322 | F-1039 | Pendências de inspeção | Substituir tampa do cubo 3º eixo LE | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1039¦Pendências de inspeção¦ | 3 | 9 |  |  | ¦F-1039¦007322¦0206 | 13 | 0
207 | Na carteira | 007323 | F-1039 | Pendências de inspeção | Substituir grade traseira com apoio faltante no LE | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1039¦Pendências de inspeção¦ | 4 | 9 |  |  | ¦F-1039¦007323¦0207 | 14 | 0
208 | Na carteira | 007324 | F-1039 | Pendências de inspeção | Corrigir trincas no lastro da carreta | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1039¦Pendências de inspeção¦ | 5 | 9 |  |  | ¦F-1039¦007324¦0208 | 15 | 0
209 | Na carteira | 007325 | F-1039 | Pendências de inspeção | Corrigir iluminação meia-luz dianteira LD | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1039¦Pendências de inspeção¦ | 6 | 9 |  |  | ¦F-1039¦007325¦0209 | 16 | 0
210 | Na carteira | 007326 | F-1039 | Pendências de inspeção | Corrigir parafusos do para-choque traseiro LD | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1039¦Pendências de inspeção¦ | 7 | 9 |  |  | ¦F-1039¦007326¦0210 | 17 | 0
211 | Na carteira | 007328 | F-1039 | Pendências de inspeção | Fixar para-lamas folgados LD e LE | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1039¦Pendências de inspeção¦ | 8 | 9 |  |  | ¦F-1039¦007328¦0211 | 18 | 0
212 | Na carteira | 007330 | F-1039 | Pendências de inspeção | Reapertar tirante folgado 3º eixo LE | Corretiva | Programada | [12 empty] | Apenas HH | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-1039¦Pendências de inspeção¦ | 9 | 9 |  |  | ¦F-1039¦007330¦0212 | 19 | 0
213 | Programada | 021400 | F-818 | Pendências de inspeção | Substituir vareta de nível de óleo avariada | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 1 | 21 |  |  |  |  | 0
214 | Programada | 021402 | F-818 | Pendências de inspeção | Substituir junta da tampa de válvulas | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  |  | Apenas HH · devido vazamento | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 2 | 21 |  |  |  |  | 0
215 | Programada | 021403 | F-818 | Pendências de inspeção | Substituir válvula termostática e tampa do reservatório contaminado | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 3 | 21 |  |  |  |  | 0
216 | Programada | 021404 | F-818 | Pendências de inspeção | Substituir amortecedores do 3º eixo LE | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 4 | 21 |  |  |  |  | 0
217 | Programada | 021405 | F-818 | Pendências de inspeção | Substituir amortecedores da cabine | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  |  |  | Apenas HH · horizontais traseiros e verticais dianteiros | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 5 | 21 |  |  |  |  | 0
218 | Programada | 021406 | F-818 | Pendências de inspeção | Substituir joystick de mudanças | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 6 | 21 |  |  |  |  | 0
219 | Programada | 021407 | F-818 | Pendências de inspeção | Sanar vazamento no tubo de enchimento / vedação do cárter | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 7 | 21 |  |  |  |  | 0
220 | Programada | 021408 | F-818 | Pendências de inspeção | Completar óleo da direção hidráulica e sanar vazamento do reservatório | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 8 | 21 |  |  |  |  | 0
221 | Programada | 021409 | F-818 | Pendências de inspeção | Fixar retrovisor inferior LD | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 9 | 21 |  |  |  |  | 0
222 | Programada | 021410 | F-818 | Pendências de inspeção | Isolar fiação exposta do sensor de temperatura | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 10 | 21 |  |  |  |  | 0
223 | Programada | 021412 | F-818 | Pendências de inspeção | Fixar caixa do chicote das unidades | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 11 | 21 |  |  |  |  | 0
224 | Programada | 021417 | F-818 | Pendências de inspeção | Fixar módulo do motor | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 12 | 21 |  |  |  |  | 0
225 | Programada | 021416 | F-818 | Pendências de inspeção | Recuperar / fabricar base de proteção das conexões da bomba de ARLA | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 13 | 21 |  |  |  |  | 0
226 | Programada | 021420 | F-818 | Pendências de inspeção | Regular freios 3º eixo | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 14 | 21 |  |  |  |  | 0
227 | Programada | 021430 | F-818 | Pendências de inspeção | Regular freios 1º eixo | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-12 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 15 | 21 |  |  |  |  | 0
228 | Programada | 021431 | F-818 | Pendências de inspeção | Corrigir fixação da lameira traseira LE | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 16 | 21 |  |  |  |  | 0
229 | Programada | 021433 | F-818 | Pendências de inspeção | Reposicionar cabo do varão da válvula sensível à carga | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 17 | 21 |  |  |  |  | 0
230 | Programada | 021435 | F-818 | Pendências de inspeção | Fixar tampa superior do catalisador | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 18 | 21 |  |  |  |  | 0
231 | Programada | 021436 | F-818 | Pendências de inspeção | Reposicionar mangueira do dreno do AC | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 19 | 21 |  |  |  |  | 0
232 | Programada | 021438 | F-818 | Pendências de inspeção | Corrigir iluminação interna da cabine | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 20 | 21 |  |  |  |  | 0
233 | Programada | 021442 | F-818 | Pendências de inspeção | Substituir faixa refletiva do para-choque traseiro | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Qui | 4 | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  |  |  |  | Apenas HH | Interna | 2026-09-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦37 | 21 | 21 |  |  |  |  | 0
234 | Programada | 021378 | F-818 | Pendências de inspeção | Recuperar barra V dianteira e traseira | Corretiva | Programada | Cardan Nordeste (externo) |  |  | 38 | Seg | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  |  | Terceirizada — Cardan Nordeste · devido folga | Terceirizada | 2026-09-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Cardan Nordeste (externo) | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦38 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0
235 | Programada | 021378 | F-818 | Pendências de inspeção | Recuperar barra de direção longa | Corretiva | Programada | Cardan Nordeste (externo) |  |  | 38 | Seg | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  |  |  | Terceirizada — Cardan Nordeste · coifa rasgada | Terceirizada | 2026-09-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Cardan Nordeste (externo) | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦38 | 2 | 5 |  |  |  |  | 0
236 | Programada | 021378 | F-818 | Pendências de inspeção | Substituir espelho contrapoeira 2º eixo LE | Corretiva | Programada | Cardan Nordeste (externo) |  |  | 38 | Seg | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  |  |  | Terceirizada — Cardan Nordeste | Terceirizada | 2026-09-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Cardan Nordeste (externo) | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦38 | 3 | 5 |  |  |  |  | 0
237 | Programada | 021378 | F-818 | Pendências de inspeção | Substituir lonas de freio 1º eixo LD e LE | Corretiva | Programada | Cardan Nordeste (externo) |  |  | 38 | Seg | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  |  |  | Terceirizada — Cardan Nordeste | Terceirizada | 2026-09-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Cardan Nordeste (externo) | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦38 | 4 | 5 |  |  |  |  | 0
238 | Programada | 021378 | F-818 | Pendências de inspeção | Recuperar banco do motorista | Corretiva | Programada | Rodo Ceará (externo) |  |  | 38 | Seg | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-16 |  |  |  |  | Terceirizada — Rodo Ceará · fixação do assento e tapeçaria | Terceirizada | 2026-09-14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Rodo Ceará (externo) | 0 | 0 | F-818¦Pendências de inspeção¦38 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
239 | Na carteira |  | F-968 | Inspeção Mossoró | Bater e validar as pendências da inspeção realizada em Mossoró | Inspeção | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Inspeção Mossoró¦ | 1 | 1 |  | Petro | Petro¦F-968¦zzz¦0239 | 87 | 0
240 | Na carteira |  | F-425 | Inspeção de setembro | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro | Inspeção | Programada | [12 empty] | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-425¦Inspeção de setembro¦ | 1 | 1 |  |  | ¦F-425¦zzz¦0240 | 21 | 0
241 | Na carteira |  | F-621 | Inspeção de setembro | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro | Inspeção | Programada | [12 empty] | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-621¦Inspeção de setembro¦ | 1 | 1 |  |  | ¦F-621¦zzz¦0241 | 23 | 0
242 | Na carteira |  | F-433 | Inspeção de setembro | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro | Inspeção | Programada | [12 empty] | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-433¦Inspeção de setembro¦ | 1 | 1 |  |  | ¦F-433¦zzz¦0242 | 22 | 0
243 | Na carteira |  | F-817 | Inspeção de setembro | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro | Inspeção | Programada | [12 empty] | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-817¦Inspeção de setembro¦ | 1 | 1 |  |  | ¦F-817¦zzz¦0243 | 25 | 0
244 | Na carteira |  | F-745 | Inspeção de setembro | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro | Inspeção | Programada | [12 empty] | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-745¦Inspeção de setembro¦ | 1 | 1 |  |  | ¦F-745¦zzz¦0244 | 24 | 0
245 | Na carteira | 021390 | F-938 | Pendências de inspeção | Desobstruir esguichos dos limpadores de para-brisas | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-938¦Pendências de inspeção¦ | 1 | 4 |  |  | ¦F-938¦021390¦0245 | 26 | 0
246 | Na carteira | 021394 | F-938 | Pendências de inspeção | Instalar lameiras dianteiras | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-938¦Pendências de inspeção¦ | 2 | 4 |  |  | ¦F-938¦021394¦0246 | 27 | 0
247 | Na carteira | 021396 | F-938 | Pendências de inspeção | Instalar indicadores de porcas folgadas nas rodas | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-938¦Pendências de inspeção¦ | 3 | 4 |  |  | ¦F-938¦021396¦0247 | 28 | 0
248 | Na carteira | 021397 | F-938 | Pendências de inspeção | Regular freios do terceiro eixo LE e LD | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-938¦Pendências de inspeção¦ | 4 | 4 |  |  | ¦F-938¦021397¦0248 | 29 | 0
249 | Concluída | 021314 | F-938 | Pendências de inspeção | SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 35 | Qui | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-938¦Pendências de inspeção¦35 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-27
250 | Concluída com atraso | 021496 | F-938 | Realizar troca de baterias | Trocar bateria | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 36 | Ter | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-938¦Realizar troca de baterias¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
251 | Concluída com atraso | 021487 | F-624 | Completar liquido de arrefecimento | Completar liquido de arrefecimento | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 36 | Ter | 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-624¦Completar liquido de arrefecimento¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
252 | Concluída | 021569 | F-331 | Programação 02/09 | Verificar fechamento das portas LD e LE | Corretiva | Programada | Adilton | Júnior | Gabriel | 36 | Qua | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Concluída |  |  | Origem: WhatsApp 02/09 | Interna | 2026-09-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 |  |  | Adilton · Júnior · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Programação 02/09¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
253 | Concluída | 021570 | F-331 | Programação 02/10 | Trocar peças do ar condicionado | Corretiva | Programada | Adilton | Gabriel |  | 36 | Qui | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-08-04 |  |  | Peça não chegou | Origem: WhatsApp 02/10 | Interna | 2026-09-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Adilton · Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Programação 02/10¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-08-04
254 | Concluída | 007288 | F-814 | Borracharia 02/09 | Trocar pneus da inspeção | Borracharia | Programada | Luiz Paulo | Airton |  | 36 | Qua | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Concluída |  |  | ⚠️ VERIFICAR se é a mesma da linha 'revisar pneus dianteiros' (OS 7288), que já está na semana 36 · Origem: WhatsApp 02/09 | Interna | 2026-09-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Luiz Paulo · Airton | 0 | 0 | F-814¦Borracharia 02/09¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
255 | Concluída |  | F-580 | Rentaf | Atuação / manutenção na frota F-580 | Não classificado | Programada | Alexandre |  |  | 36 | Qua | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Concluída |  |  | Local: Externo / Rentaf · Origem: WhatsApp 02/09 | Interna | 2026-09-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | F-580¦Rentaf¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
256 | Concluída | 021571 | F-617 | Extra 02/09 | Verificar falha na embreagem ativa | Corretiva | Extra | Thawan |  |  | 36 | Qua | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Concluída |  |  | EXTRA PROGRAMADO · Origem: WhatsApp 02/09 | Interna | 2026-09-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Thawan | 0 | 0 | F-617¦Extra 02/09¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
257 | Concluída | 007384 | F-1065 | Borracharia 02/09 | Ferragem de pneus do bitrem | Borracharia | Programada | Luiz Paulo | Airton |  | 36 | Qua | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Concluída |  |  | Verificar TAG · Bitrem identificado pelo PCM como F-1065 (mensagem das 10:03) · Origem: WhatsApp 02/09 | Interna | 2026-09-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Luiz Paulo · Airton | 0 | 0 | F-1065¦Borracharia 02/09¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
258 | Concluída | 007386 | F-848 | Borracharia 02/09 | Trocar pneus | Borracharia | Programada | Airton | Luiz Paulo |  | 36 | Qua | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Concluída |  |  | Origem: WhatsApp 02/09 | Interna | 2026-09-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Airton · Luiz Paulo | 0 | 0 | F-848¦Borracharia 02/09¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-02
259 | Concluída com atraso | 021572 | F-618 | Borracharia 02/09 | Trocar pneus dianteiros | Borracharia | Programada | Luiz Paulo | Airton |  | 36 | Qua | 1 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Concluída |  |  | Origem: WhatsApp 02/09 | Interna | 2026-09-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Luiz Paulo · Airton | 0 | 0 | F-618¦Borracharia 02/09¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-03
260 | Na carteira | 007011 | F-425 | Preventiva | Realizar preventiva da frota F-425 | Preventiva | Programada | [12 empty] | Local: Matriz · Para programar · OS informadas: 007011, 007012, 007013 · ⚠️ Aguardando identificação da OS correspondente · Origem: WhatsApp 02/09 | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-425¦Preventiva¦ | 1 | 1 |  |  | ¦F-425¦007011¦0260 | 20 | 0
261 | Na carteira | 007397 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | SUBSTITUIR JUNTA DAS TAMPAS DE VALVULA COM VAZAMENTO | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 1 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007397¦0261 | 88 | 0
262 | Na carteira | 007400 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | SUBSTITUIR MANGUEIRA DO TUBO DO RADIADOR COM VAZAMENTO | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 2 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007400¦0262 | 89 | 0
263 | Na carteira | 007400 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | SUBSTITUIR MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR RESSECADO E COM VAZAMENTO | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 3 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007400¦0263 | 90 | 0
264 | Na carteira | 007401 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA DO CUBO DE RODA DIANTEIRO LD COM VAZAMENTO | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 4 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007401¦0264 | 91 | 0
265 | Na carteira | 007402 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | SUBSTITUIR LANTERNA LATERAL LD | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 5 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007402¦0265 | 92 | 0
266 | Na carteira | 007403 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | SUBSTITUIR TAMPA DE ABASTECIMENTO DE OLÉO COM VEDAÇÃO GASTA | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 6 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007403¦0266 | 93 | 0
267 | Na carteira | 007404 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | SUBSTITUIR BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA GASTAS | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 7 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007404¦0267 | 94 | 0
268 | Na carteira | 007405 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 8 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007405¦0268 | 95 | 0
269 | Na carteira | 007406 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 9 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007406¦0269 | 96 | 0
270 | Na carteira | 007407 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | SUBSTITUIR JANELA DE INSPEÇÃO FRONTAL | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 10 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007407¦0270 | 97 | 0
271 | Na carteira | 007408 | F-972 | BAIXA DE PENDENCIAS | REPOR ACABAMENTO DO PUXADOR DA PORTA LE | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦BAIXA DE PENDENCIAS¦ | 11 | 11 |  | Petro | Petro¦F-972¦007408¦0271 | 98 | 0
272 | Concluída | 007412 | F-814 | Programação 04/09 | Realizar lubrificação geral | Preventiva | Extra | Gabriel |  |  | 36 | Sex | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 2026-09-04 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Gabriel | 0 | 0 | F-814¦Programação 04/09¦36 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
273 | Concluída | 007413 | F-815 | Programação 04/09 | Realizar lubrificação geral | Preventiva | Extra | Gabriel |  |  | 36 | Sex | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Gabriel | 0 | 0 | F-815¦Programação 04/09¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
274 | Concluída | 021630 | F-331 | Programação 04/09 | Realizar lubrificação geral | Preventiva | Extra | Gabriel |  |  | 36 | Sex | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Gabriel | 0 | 0 | F-331¦Programação 04/09¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
275 | Concluída | 021631 | F-617 | Programação 04/09 | Realizar lubrificação geral | Preventiva | Extra | Gabriel |  |  | 36 | Sex | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Gabriel | 0 | 0 | F-617¦Programação 04/09¦36 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
276 | Concluída | 021632 | F-618 | Programação 04/09 | Realizar lubrificação geral | Preventiva | Extra | Gabriel |  |  | 36 | Sex | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Gabriel | 0 | 0 | F-618¦Programação 04/09¦36 | 1 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
277 | Concluída | 021636 | F-618 | Programação 04/09 | Continuar diagnóstico | Corretiva | Extra | Thawan |  |  | 36 | Sex | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  |  | ⚠️ VERIFICAR qual diagnóstico, não há nenhum em aberto na F-618 para continuar | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Thawan | 0 | 0 | F-618¦Programação 04/09¦36 | 2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
278 | Concluída | 021637 | F-332 | Programação 04/09 | Verificar falha de ABS | Corretiva | Extra | Thawan |  |  | 36 | Sex | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  |  | ⚠️ VERIFICAR a frota, F-332 não existia na lista | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Thawan | 0 | 0 | F-332¦Programação 04/09¦36 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
279 | Concluída |  | F-618 | Programação 04/09 | Reparar carenagens | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 36 | Sex | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-618¦Programação 04/09¦36 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
280 | Concluída | 021641 | F-617 | Programação 04/09 | Reparar acabamento do teto | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 36 | Sex | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-617¦Programação 04/09¦36 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
281 | Concluída | 007414 | F-1064 | Programação 04/09 | Instalar indicadores de porca | Corretiva | Extra | Luiz Paulo | Airton |  | 36 | Sex | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Luiz Paulo · Airton | 0 | 0 | F-1064¦Programação 04/09¦36 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
282 | Concluída | 007414 | F-1064 | Programação 04/09 | Substituir estepe | Corretiva | Extra | Luiz Paulo | Airton |  | 36 | Sex | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Luiz Paulo · Airton | 0 | 0 | F-1064¦Programação 04/09¦36 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
283 | Concluída |  | F-814 | Programação 04/09 | Trocar retrovisor LD | Corretiva | Extra | Júnior |  |  | 36 | Sex | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 2026-09-04 | Concluída |  | Peça não chegou |  | Interna | 2026-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | Júnior | 0 | 0 | F-814¦Programação 04/09¦36 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-04
284 | Concluída |  | F-815 | Programação 08/09 | Montar caixa de direção | Corretiva | Programada | Heliton | Adilton |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-08 | Concluída |  |  | a "Recuperar caixa de direção com vazamento" está cancelada, a caixa foi para fora e volta para montar | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7 |  | Heliton · Adilton | 1 | 0 | F-815¦Programação 08/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
285 | Concluída |  | F-1065 | Programação 08/09 | Realizar lubrificação geral | Corretiva | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-1065¦Programação 08/09¦37 | 1 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
286 | Concluída |  | F-331 | Programação 08/09 | Montar limpador de parabrisa | Corretiva | Programada | Gabriel |  |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | Concluída |  |  | está com defeito, executante não definido | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |  | Gabriel | 1 | 0 | F-331¦Programação 08/09¦37 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
287 | Concluída |  | F-331 | Programação 08/09 | Trocar mangueiras | Corretiva | Programada | Gabriel |  |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-08 | Concluída |  |  | executante não definido | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |  | Gabriel | 1 | 0 | F-331¦Programação 08/09¦37 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
288 | VENCIDA |  | F-1064 | Programação 08/09 | Substituir lanterna traseira LD avariada na lente e solta | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  |  | Peça não chegou | peça 9531412, placa THP8G46 | Interna | 2026-09-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  | 1 | Gabriel · Júnior | 0 | 1 | F-1064¦Programação 08/09¦37 | 1 | 6 |  |  |  |  | 0
289 | Concluída |  | F-1064 | Programação 08/09 | Lubrificar quinta roda | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | Concluída |  |  | placa THP8G46 | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 10 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1064¦Programação 08/09¦37 | 2 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
290 | Concluída |  | F-1064 | Programação 08/09 | Instalar tag da frota | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 11 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1064¦Programação 08/09¦37 | 3 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
291 | Concluída |  | F-1064 | Programação 08/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Inspeção | Programada | Luiz Paulo |  |  | 37 | Qua | 4 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-09 |  |  | Serviço extra entrou na frente |  | Interna | 2026-09-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |  | Luiz Paulo | 1 | 0 | F-1064¦Programação 08/09¦37 | 4 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-09
292 | Em execução |  | F-1064 | Programação 08/09 | Substituir estepe avariado na banda de rodagem | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-11 |  |  |  |  | verificar com a borracharia | Interna | 2026-09-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 13 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1064¦Programação 08/09¦37 | 5 | 6 |  |  |  |  | 0
293 | Em execução |  | F-1064 | Programação 08/09 | Instalar quebra dedo na trava da tampa do baú LD | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | [5 empty] | Interna | 2026-09-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 14 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1064¦Programação 08/09¦37 | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
294 | Concluída com atraso |  | F-1065 | Programação 08/09 | Instalar sirene de ré | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  |  | placa THP8J26 | Interna | 2026-09-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 15 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1065¦Programação 08/09¦37 | 2 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-09
295 | Concluída |  | F-1065 | Programação 08/09 | Instalar tag da frota | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-08 | Concluída |  |  | placa THP8J26 | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 16 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1065¦Programação 08/09¦37 | 3 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
296 | Concluída |  | F-1065 | Programação 08/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Inspeção | Programada | Luiz Paulo |  |  | 37 | Qua | 4 | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-09 |  |  |  |  | Interna | 2026-09-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |  | Luiz Paulo | 1 | 0 | F-1065¦Programação 08/09¦37 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-09
297 | Concluída |  | F-1063 | Programação 08/09 | Fixar para-lama primeiro eixo LD | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 18 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1063¦Programação 08/09¦37 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
298 | Concluída |  | F-1063 | Programação 08/09 | Fixar grade de proteção do ciclista traseira LD | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 4 | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-09-08 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 19 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1063¦Programação 08/09¦37 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
299 | Concluída |  | F-1062 | Programação 08/09 | Lubrificar quinta roda | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  |  | ⚠️ marcado por ele na mensagem | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-1062¦Programação 08/09¦37 | 1 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
300 | Concluída |  | F-1062 | Programação 08/09 | Fixar para-lama terceiro eixo LE | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 |  |  |  |  | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 20 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1062¦Programação 08/09¦37 | 2 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
301 | Concluída |  | F-1062 | Programação 08/09 | Regular freios segundo e terceiro eixo | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-08 |  |  |  |  | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 21 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1062¦Programação 08/09¦37 | 3 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
302 | Cancelada |  | F-1062 | Programação 08/09 | Fixar correntes de amarração do estepe | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  | Cancelada |  |  | Isso é feito pela operação | Interna | 2026-09-08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | Gabriel · Júnior | 0 | 0 | F-1062¦Programação 08/09¦37 | 4 | 5 |  |  |  |  | 0
303 | Concluída |  | F-1062 | Programação 08/09 | Repor parafusos das tampas do cubo de roda primeiro e terceiro eixo LE | Inspeção | Programada | Gabriel | Júnior |  | 37 | Ter | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 2026-09-08 |  |  |  |  | Interna | 2026-09-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 22 |  | Gabriel · Júnior | 1 | 0 | F-1062¦Programação 08/09¦37 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-08
304 | Na carteira | 007440 | F-972 | Programação 09/09 | Registro das baterias ruim, substituir | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 1 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007440¦0304 | 99 | 0
305 | Na carteira | 007441 | F-972 | Programação 09/09 | Diagnosticar e corrigir falha registrada no módulo FR | Corretiva | Programada | [12 empty] | limitações de funcionamento | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 2 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007441¦0305 | 100 | 0
306 | Na carteira | 007442 | F-972 | Programação 09/09 | Realizar lavagem do motor na parte traseira e verificar vazamento de óleo | Corretiva | Programada | [12 empty] | podendo ser escorrido das tampas de válvulas | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 3 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007442¦0306 | 101 | 0
307 | Na carteira | 007443 | F-972 | Programação 09/09 | Revestir mangueira de retorno do reservatório | Corretiva | Programada | [12 empty] | devido atrito com a cabine | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 4 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007443¦0307 | 102 | 0
308 | Na carteira | 007444 | F-972 | Programação 09/09 | Retirar borracha inferior da cabine | Corretiva | Programada | [12 empty] | devido atrito com o reservatório d'água, podendo danificar o mesmo | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 5 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007444¦0308 | 103 | 0
309 | Na carteira | 007445 | F-972 | Programação 09/09 | Realizar lavagem do filtro racor e verificar vazamento | Corretiva | Programada | [12 empty] | ou necessidade de substituição do conjunto | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 6 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007445¦0309 | 104 | 0
310 | Na carteira | 007446 | F-972 | Programação 09/09 | Realizar lavagem da parte inferior do reservatório de óleo hidráulico e da caixa de direção | Corretiva | Programada | [12 empty] | para verificação de vazamento | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 7 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007446¦0310 | 105 | 0
311 | Na carteira | 007447 | F-972 | Programação 09/09 | Realizar lavagem no diferencial do terceiro eixo | Corretiva | Programada | [12 empty] | para verificação de vazamento na vedação do diferencial ou retentor | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 8 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007447¦0311 | 106 | 0
312 | Na carteira | 007448 | F-972 | Programação 09/09 | Repor lanternas traseiras e placa de trânsito | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 9 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007448¦0312 | 107 | 0
313 | Na carteira | 007449 | F-972 | Programação 09/09 | Corrigir iluminação corujinha do teto LD | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 10 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007449¦0313 | 108 | 0
314 | Na carteira | 007450 | F-972 | Programação 09/09 | Corrigir iluminação da meia luz dos faróis | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 11 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007450¦0314 | 109 | 0
315 | Na carteira | 007451 | F-972 | Programação 09/09 | Fixar ou retirar chicote elétrico solto na dianteira LD | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 12 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007451¦0315 | 110 | 0
316 | Na carteira | 007452 | F-972 | Programação 09/09 | Fixar lanterna do pisca dianteiro LD e corrigir iluminação | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 13 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007452¦0316 | 111 | 0
317 | Na carteira | 007453 | F-972 | Programação 09/09 | Fixar tubo de enchimento de óleo | Corretiva | Programada | [12 empty] | evitando danificar com atrito da ventoinha | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 14 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007453¦0317 | 112 | 0
318 | Na carteira | 007454 | F-972 | Programação 09/09 | Fixar retrovisores folgados LD e LE | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 15 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007454¦0318 | 113 | 0
319 | Na carteira | 007455 | F-972 | Programação 09/09 | Fixar paralama traseiro LE | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 16 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007455¦0319 | 114 | 0
320 | Na carteira | 007456 | F-972 | Programação 09/09 | Fixar tampa frontal, repor parafusos | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 17 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007456¦0320 | 115 | 0
321 | Na carteira | 007457 | F-972 | Programação 09/09 | Fixar base da placa de trânsito dianteira | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 18 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007457¦0321 | 116 | 0
322 | Na carteira | 007458 | F-972 | Programação 09/09 | Fixar acabamento da coluna LE | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 19 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007458¦0322 | 117 | 0
323 | Na carteira | 007459 | F-972 | Programação 09/09 | Corrigir fixação do degrau da escada LD | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 20 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007459¦0323 | 118 | 0
324 | Na carteira | 007460 | F-972 | Programação 09/09 | Recuperar barra de direção longa | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 21 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007460¦0324 | 119 | 0
325 | Na carteira | 007461 | F-972 | Programação 09/09 | Fixar tampa inferior da caixa de fusíveis | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-972¦Programação 09/09¦ | 22 | 22 |  | Petro | Petro¦F-972¦007461¦0325 | 120 | 0
326 | Na carteira | 007462 | F-968 | Programação 09/09 | funcionar e verificar vazamento na junta do trocador de calor LD) | Corretiva | Programada | [12 empty] | ⚠️ VERIFICAR, o texto chegou cortado e falta o começo da frase · ⚠️ VERIFICAR o texto da atividade — texto cortado na origem — não fecha parêntese | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 1 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007462¦0326 | 74 | 0
327 | Na carteira | 007463 | F-968 | Programação 09/09 | Realizar lavagem e verificar vazamento nos tubos de lubrificação da turbina | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 2 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007463¦0327 | 75 | 0
328 | Na carteira | 007464 | F-968 | Programação 09/09 | Isolar chicote de iluminação do implemento | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 3 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007464¦0328 | 76 | 0
329 | Na carteira | 007465 | F-968 | Programação 09/09 | Corrigir porta do passageiro com dificuldade de travar | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 4 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007465¦0329 | 77 | 0
330 | Na carteira | 007466 | F-968 | Programação 09/09 | Regular freio segundo eixo LD | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 5 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007466¦0330 | 78 | 0
331 | Na carteira | 007467 | F-968 | Programação 09/09 | Fixar painel e acabamento frontal, repor parafusos | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 6 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007467¦0331 | 79 | 0
332 | Na carteira | 007468 | F-968 | Programação 09/09 | Repor parafuso de fixação do tubo de saída da turbina | Corretiva | Programada | [12 empty] | alimentação do intercooler | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 7 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007468¦0332 | 80 | 0
333 | Na carteira | 007469 | F-968 | Programação 09/09 | Fixar paralama dianteiro LD | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 8 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007469¦0333 | 81 | 0
334 | Na carteira | 007470 | F-968 | Programação 09/09 | Sanar vazamento de diesel no aferidor de combustível | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 9 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007470¦0334 | 82 | 0
335 | Na carteira | 007471 | F-968 | Programação 09/09 | Recuperar acabamento da alça de subir na cabine LD e LE | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 10 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007471¦0335 | 83 | 0
336 | Na carteira | 007472 | F-968 | Programação 09/09 | Corrigir paralama traseiro LD | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 11 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007472¦0336 | 84 | 0
337 | Na carteira | 007473 | F-968 | Programação 09/09 | Instalar lanternas e placa traseira | Corretiva | Programada | [12 empty] | estão dentro da cabine | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 12 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007473¦0337 | 85 | 0
338 | Na carteira | 007474 | F-968 | Programação 09/09 | Realizar limpeza nos bornes das baterias e fixar tampa das mesmas | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-968¦Programação 09/09¦ | 13 | 13 |  | Petro | Petro¦F-968¦007474¦0338 | 86 | 0
339 | Na carteira | 007475 | F-967 | Programação 09/09 | Verificar falha no painel do módulo FR | Corretiva | Programada | [12 empty] | limitações de funcionamento | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 1 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007475¦0339 | 63 | 0
340 | Na carteira | 007476 | F-967 | Programação 09/09 | Recarregar baterias para testar falha elétrica | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 2 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007476¦0340 | 64 | 0
341 | Na carteira | 007477 | F-967 | Programação 09/09 | Corrigir quantidade de molas nos feixes dianteiros LD e LE | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 3 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007477¦0341 | 65 | 0
342 | Na carteira | 007478 | F-967 | Programação 09/09 | Recuperar estrutura da placa traseira | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 4 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007478¦0342 | 66 | 0
343 | Na carteira | 007479 | F-967 | Programação 09/09 | Fixar tampa inferior da caixa de fusíveis | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 5 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007479¦0343 | 67 | 0
344 | Na carteira | 007480 | F-967 | Programação 09/09 | Repor acabamento do pega-mão do forro da porta do motorista | Corretiva | Programada | [12 empty] | peça A 940 722 01 08 | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 6 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007480¦0344 | 68 | 0
345 | Na carteira | 007481 | F-967 | Programação 09/09 | Repor para-choque traseiro | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 7 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007481¦0345 | 69 | 0
346 | Na carteira | 007482 | F-967 | Programação 09/09 | Fixar paralama superior dianteiro LD com base quebrada | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 8 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007482¦0346 | 70 | 0
347 | Na carteira | 007483 | F-967 | Programação 09/09 | Recuperar tapeçaria interna e dos bancos | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 9 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007483¦0347 | 71 | 0
348 | Na carteira | 007484 | F-967 | Programação 09/09 | Recuperar alças de subir na cabine LD e LE | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 10 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007484¦0348 | 72 | 0
349 | Na carteira | 007485 | F-967 | Programação 09/09 | Reinstalar cabo de segurança da cabine | Corretiva | Programada | [13 empty] | Interna |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-967¦Programação 09/09¦ | 11 | 11 |  | Petro | Petro¦F-967¦007485¦0349 | 73 | 0
350 | Programada | 007488 | F-962 | Programação 09/09 | Diagnosticar e corrigir falha no módulo do motor, freio motor | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | [5 empty] | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 1 | 14 | P1 | Petro |  |  | 0
351 | Programada | 007489 | F-962 | Programação 09/09 | Instalar placa de trânsito traseira | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  |  |  | sem prioridade no PDF | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 2 | 14 |  | Petro |  |  | 0
352 | Programada | 007490 | F-962 | Programação 09/09 | Diagnosticar e corrigir falha no módulo FR | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  |  |  | limitações de funcionamento | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 3 | 14 | P1 | Petro |  |  | 0
353 | Programada | 007491 | F-962 | Programação 09/09 | Instalar cabo anti-tombamento da cabine | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-13 | [5 empty] | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 4 | 14 | P1 | Petro |  |  | 0
354 | Programada | 007492 | F-962 | Programação 09/09 | Regular freio do primeiro eixo LE | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | [5 empty] | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 5 | 14 | P1 | Petro |  |  | 0
355 | Programada | 007493 | F-962 | Programação 09/09 | Substituir pneus gastos segundo eixo LE e terceiro eixo LD | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  |  | verificar com a borracharia | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 6 | 14 | P1 | Petro |  |  | 0
356 | Programada | 007494 | F-962 | Programação 09/09 | Fixar e alinhar paralama traseiro avariado | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | [5 empty] | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 7 | 14 | P1 | Petro |  |  | 0
357 | Programada | 007495 | F-962 | Programação 09/09 | Repor parafuso faltante do paralama LE | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | [5 empty] | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 8 | 14 | P1 | Petro |  |  | 0
358 | Programada | 007496 | F-962 | Programação 09/09 | Repor para-choque | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | [5 empty] | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 9 | 14 |  | Petro |  |  | 0
359 | Programada | 007497 | F-962 | Programação 09/09 | Corrigir iluminação meia-luz traseira LD | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | [5 empty] | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 10 | 14 | P1 | Petro |  |  | 0
360 | Programada | 007498 | F-962 | Programação 09/09 | Sanar vazamento de ar no banco do motorista | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | [5 empty] | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 11 | 14 | P1 | Petro |  |  | 0
361 | Programada | 007499 | F-962 | Programação 09/09 | Recuperar paralama dianteiro LE avariado | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-18 |  |  |  |  | acompanhar | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 12 | 14 | P2 | Petro |  |  | 0
362 | Programada | 007500 | F-962 | Programação 09/09 | Recuperar alça da cabine LE e LD | Corretiva | Programada |  |  |  | 37 | Sex | 9 | 2026-09-11 | 2026-09-19 |  |  |  |  | acompanhar | Interna | 2026-09-11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 13 | 14 | P3 | Petro |  |  | 0
363 | Em execução |  | F-580 | Programação 09/09 | Retirar módulo | Corretiva | Extra | Alexandre |  |  | 37 | Qua | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  |  |  |  | ⚠️ executante a definir | Interna | 2026-09-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |  | Alexandre | 1 | 0 | F-580¦Programação 09/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
364 | Em execução |  | F-938 | Programação 09/09 | Trocar baterias | Corretiva | Extra | Alexandre | Gabriel |  | 37 | Qua | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | [5 empty] | Interna | 2026-09-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 24 |  | Alexandre · Gabriel | 1 | 0 | F-938¦Programação 09/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
365 | Em execução |  | F-815 | Programação 09/09 | Montar retrovisor | Corretiva | Programada | Heliton |  |  | 37 | Qua | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | [5 empty] | Interna | 2026-09-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |  | Heliton | 1 | 0 | F-815¦Programação 09/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
366 | Em execução |  | F-426 | Programação 09/09 | Corrigir parte elétrica | Corretiva | Extra | Alexandre | Gabriel |  | 37 | Qua | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | [5 empty] | Interna | 2026-09-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 26 |  | Alexandre · Gabriel | 1 | 0 | F-426¦Programação 09/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
367 | Em execução |  | F-618 | Programação 09/09 | Montar porta LE | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 37 | Qua | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | [5 empty] | Interna | 2026-09-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |  | Júnior | 1 | 0 | F-618¦Programação 09/09¦37 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
368 | Em execução |  | F-618 | Programação 09/09 | Instalar motor do vidro | Corretiva | Programada | Júnior |  |  | 37 | Qua | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | [5 empty] | Interna | 2026-09-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |  | Júnior | 1 | 0 | F-618¦Programação 09/09¦37 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
369 | Em execução |  | F-962 | Programação 09/09 | Fabricar tampa da caixa | Corretiva | Extra | Edilberto |  |  | 37 | Qua | 9 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | [5 empty] | Interna | 2026-09-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |  | Edilberto | 1 | 0 | F-962¦Programação 09/09¦37 | 14 | 14 |  | Petro |  |  | 0
370 | Em execução |  | F-434 | Programação 09/09 | Trocar pneus | Corretiva | Extra | Luiz Paulo |  |  | 37 | Qua | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | [5 empty] | Interna | 2026-09-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |  | Luiz Paulo | 1 | 0 | F-434¦Programação 09/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
371 | Em execução |  | F-744 | Programação 09/09 | Trocar pneus | Corretiva | Extra | Luiz Paulo |  |  | 37 | Qua | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | [5 empty] | Interna | 2026-09-09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |  | Luiz Paulo | 1 | 0 | F-744¦Programação 09/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
372 | Concluída |  | F-1060 | Programação 09/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Corretiva | Extra | Luiz Paulo |  |  | 37 | Qua | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-09 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |  | Luiz Paulo | 1 | 0 | F-1060¦Programação 09/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-09
373 | Concluída |  | F-1061 | Programação 09/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Corretiva | Extra | Luiz Paulo |  |  | 37 | Qua | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |  | Luiz Paulo | 1 | 0 | F-1061¦Programação 09/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-09
374 | Concluída |  | F-1062 | Programação 09/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Corretiva | Extra | Luiz Paulo |  |  | 37 | Qua | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-09 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |  | Luiz Paulo | 1 | 0 | F-1062¦Programação 09/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-09
375 | Concluída |  | F-1063 | Programação 09/09 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda | Corretiva | Extra | Luiz Paulo |  |  | 37 | Qua | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-09 | Concluída |  |  |  | Interna | 2026-09-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |  | Luiz Paulo | 1 | 0 | F-1063¦Programação 09/09¦37 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2026-09-09
| Falta a atividade |  | F-150 |  |  |  | Programada |  |  |  | 37 | Seg |  | 2026-09-07 | [5 empty] | Vem do Pará · previsão de chegada na semana 37 |  | 2026-09-07 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Formulas:
Início = IF(OR([Semana]="",[Dia]=""),"",(DATE(Semana!$J3,1,4)-WEEKDAY(DATE(Semana!$J3,1,4),3))+([Semana]-1)*7+MATCH([Dia],Listas!$F5:F11,0)-1)
Prazo = IF(OR([Atividade]="",[Início]=""),"",[Início]+MAX(0,ROUNDUP([Nº no serv.]*MAX(1,IF([Dias prev.]="",1,[Dias prev.]))/MAX(1,[Qtd no serv.]),0)-1))
Plano = IF([Início]="","",IF([Semana orig.]="",[Início],(DATE(Semana!$J3,1,4)-WEEKDAY(DATE(Semana!$J3,1,4),3))+([Semana orig.]-1)*7+IF([Dia]="",0,MATCH([Dia],Listas!$F5:F11,0)-1)))
Concluída efetiva = IF([Concluída em]<>"",[Concluída em],[Baixa da aba Hoje])
Note on B3: Sai sozinha, e SÓ ESTA CÉLULA muda de cor — o resto da linha fica limpo. Em programação · Na carteira · Falta a semana · Programada · Em execução · Fecha hoje · VENCIDA · Concluída · Concluída com atraso · Cancelada
Note on D3: Pode digitar uma frota que ainda não está na lista — a planilha avisa mas deixa passar. Depois acrescente na aba Listas para ela virar opção.
Note on F3: A ATIVIDADE é a unidade: “trocar as lonas”, “regular a catraca”. Um serviço com três atividades ocupa três linhas. A aderência sai daqui.
Note on H3: PROGRAMADA: estava no plano da semana. EXTRA: entrou depois — quebra, urgência, pedido da operação. Extra fica FORA da aderência do plano e tem contador próprio. Ao lado dela, o CUMPRIMENTO GERAL inclui o extra: a diferença entre os dois é o tamanho do imprevisto.
Note on I3: Até três pessoas na mesma atividade. Ela entra na carga de cada uma e conta uma vez só no total. Empresa externa: escreva com “(externo)” no fim — serviço de terceiro fica FORA da aderência interna.
Note on L3: O NÚMERO da semana no ano (35, 36…), não a data. O ano fica na aba Semana. Para repetir a semana passada: copie as linhas, cole no fim e troque só este número.
Note on M3: O dia em que o SERVIÇO COMEÇA — vale para todas as atividades dele. Você não precisa marcar dia atividade por atividade: a planilha divide as atividades pelos dias do serviço e dá a cada uma o seu PRAZO.
Note on N3: Quantos dias o SERVIÇO leva por inteiro, do começo ao fim. Vale igual para todas as atividades dele — se você escrever números diferentes no mesmo serviço, prevalece o maior. É este número que divide o trabalho: 34 atividades em 3 dias viram 12 no primeiro, 11 no segundo e 11 no terceiro. Mexer aqui redistribui os prazos.
Note on P3: O PRAZO desta atividade — sai sozinho. É o dia de início do serviço mais a fatia que coube a ela na divisão dos dias. É contra esta data que a atividade vence, e é ela que manda na aderência do dia.
Note on Q3: Preencher esta data já conclui a atividade.
Note on S3: Só ao REPROGRAMAR: o número da semana em que ela estava antes.
Note on T3: Por que atrasou, ou por que mudou de semana. Escolha da lista ou escreva.
Note on AD3: 1 dividido por quantos executantes a atividade tem. É o que alimenta a coluna PESO da aba Semana. Uma atividade com três pessoas conta 1 no total da semana e 1/3 para cada uma.

## Carteira
CARTEIRA · o que ainda não tem semana — daqui sai a programação
NA CARTEIRA |  | SEM OS |  | COM OS |  | PRIORIDADE P1
120 |  | 21 |  | 99 |  | 0
A FILA |  |  | agrupada por caminhão e, dentro dele, na ordem da OS · a linha grossa separa uma frota da outra
Prio. | OS | Frota | Cliente | Atividade | Tipo | Obs. | Linha
| 007305 | F-1038 |  | Substituir pneu 1º eixo LE | Corretiva | Apenas HH · devido desgaste | 194
| 007306 | F-1038 |  | Lubrificar graxeiros da quinta roda entre os bitrens | Corretiva | Apenas HH | 195
| 007307 | F-1038 |  | Corrigir trinca no lastro | Corretiva | Apenas HH | 196
| 007308 | F-1038 |  | Reapertar parafusos da tampa do cubo 1º eixo LD | Corretiva | Apenas HH | 197
| 007310 | F-1038 |  | Regular freios 1º eixo LD | Corretiva | Apenas HH | 198
| 007313 | F-1038 |  | Fixar grade de proteção do ciclista LD | Corretiva | Apenas HH | 199
| 007316 | F-1038 |  | Reposicionar pinos da balança 2º e 3º eixo LD | Corretiva | Apenas HH | 202
| 007317 | F-1038 |  | Fixar para-lamas folgados 2º eixo LD | Corretiva | Apenas HH | 200
| 007318 | F-1038 |  | Fixar para-lamas folgados LE | Corretiva | Apenas HH | 201
| 007319 | F-1038 |  | Corrigir travessa avariada ao lado direito da quinta roda | Corretiva | Apenas HH | 203
| 007320 | F-1039 |  | Repor estepe faltante da carreta | Corretiva | Apenas HH | 204
| 007321 | F-1039 |  | Repor porca de roda faltante 2º eixo LD | Corretiva | Apenas HH | 205
| 007322 | F-1039 |  | Substituir tampa do cubo 3º eixo LE | Corretiva | Apenas HH | 206
| 007323 | F-1039 |  | Substituir grade traseira com apoio faltante no LE | Corretiva | Apenas HH | 207
| 007324 | F-1039 |  | Corrigir trincas no lastro da carreta | Corretiva | Apenas HH | 208
| 007325 | F-1039 |  | Corrigir iluminação meia-luz dianteira LD | Corretiva | Apenas HH | 209
| 007326 | F-1039 |  | Corrigir parafusos do para-choque traseiro LD | Corretiva | Apenas HH | 210
| 007328 | F-1039 |  | Fixar para-lamas folgados LD e LE | Corretiva | Apenas HH | 211
| 007330 | F-1039 |  | Reapertar tirante folgado 3º eixo LE | Corretiva | Apenas HH | 212
| 007011 | F-425 |  | Realizar preventiva da frota F-425 | Preventiva | Local: Matriz · Para programar · OS informadas: 007011, 007012, 007013 · ⚠️ Aguardando identificação da OS correspondente · Origem: WhatsApp 02/09 | 260
|  | F-425 |  | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro | Inspeção | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas | 240
|  | F-433 |  | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro | Inspeção | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas | 242
|  | F-621 |  | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro | Inspeção | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas | 241
|  | F-745 |  | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro | Inspeção | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas | 244
|  | F-817 |  | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro | Inspeção | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas | 243
| 021390 | F-938 |  | Desobstruir esguichos dos limpadores de para-brisas | Corretiva |  | 245
| 021394 | F-938 |  | Instalar lameiras dianteiras | Corretiva |  | 246
| 021396 | F-938 |  | Instalar indicadores de porcas folgadas nas rodas | Corretiva |  | 247
| 021397 | F-938 |  | Regular freios do terceiro eixo LE e LD | Corretiva |  | 248
| 007166 | F-964 |  | Substituir anéis de vedação das unidades | Corretiva | OS 7166 · devido vazamento nas unidades · peças A 023 997 64 48 (6 unidades) e A 023 997 65 48 · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção | 151
| 007168 | F-964 |  | Repor espelho retrovisor inferior LE | Corretiva | OS 7168 · peças A 000 810 24 79 e A 002 811 31 33 (retrovisor auxiliar completo) | 155
| 007168 | F-964 |  | Repor acabamento das abraçadeiras do retrovisor LD | Corretiva | OS 7168 · A 000 811 36 07 | 163
| 007168 | F-964 |  | Repor acabamento inferior do braço do retrovisor LD | Corretiva | OS 7168 · A 000 811 04 61 | 165
| 007168 | F-964 |  | Repor borracha de vedação da porta LD | Corretiva | OS 7168 · peça A 958 721 00 80 (2 unidades) | 167
| 007171 | F-964 |  | Corrigir instalação elétrica da tomada 12V e do acendedor de cigarros | Corretiva | OS 7171 · serviço interno Matriz/A 694 820 01 53/A 696 825 01 54 | 157
| 007185 | F-964 |  | Recuperar barra de direção curta com desgaste | Corretiva | OS 7185 · serviço empresa especializada | 153
| 007185 | F-964 |  | Recuperar barra de direção longa com desgaste | Corretiva | OS 7185 · serviço empresa especializada | 154
| 007185 | F-964 |  | Corrigir feixes de molas dianteiros: LE com mais molas | Corretiva | OS 7185 · serviço empresa especializada · devido transporte da lança do munck | 159
| 007185 | F-964 |  | Substituir buchas da barra estabilizadora dianteira | Corretiva | OS 7185 · serviço empresa especializada | 170
| 007189 | F-964 |  | Repor parafuso de fixação do painel frontal | Corretiva | OS 7189 · serviço interno Matriz | 156
| 007190 | F-964 |  | Retirar espelhos das rodas traseiras | Corretiva | OS 7190 · especialmente o LE · para melhor visualização do desgaste das lonas de freio · serviço interno Matriz · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção | 160
| 007192 | F-964 |  | Repor parafuso da bieleta traseira LE | Corretiva | fixação com a barra estabilizadora · OS 7192 · serviço interno Matriz | 162
| 007193 | F-964 |  | Retirar borracha inferior da cabine | Corretiva | OS 7193 · devido atrito com o reservatório de arrefecimento · serviço interno Matriz · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção | 158
| 007195 | F-964 |  | Reapertar parafusos de fixação do paralama dianteiro LD | Corretiva | OS 7195 · serviço interno Matriz | 166
| 007196 | F-964 |  | Fixar acabamento da tomada OBD | Corretiva | OS 7196 · serviço interno Matriz | 168
| 007197 | F-964 |  | Retirar manta inferior da cabine | Corretiva | OS 7197 · serviço interno Matriz | 169
| 007205 | F-964 |  | Regular freios segundo eixo LD | Corretiva | OS 7205 · serviço interno Matriz | 161
|  | F-964 |  | Verificado vestígio de óleo no reservatório de ar, ficando em observação recuperar o compressor pneumático | Corretiva |  | 140
|  | F-964 |  | Realizar lavagem para verificação de vazamento de óleo diesel na dianteira do motor LE | Corretiva |  | 141
|  | F-964 |  | Realizar lavagem e verificar vazamento nas juntas das tampas de válvulas, se é escorrido do vazamento de óleo diesel | Corretiva |  | 142
|  | F-964 |  | Corrigir engate das marchas: substituir pino de bloqueio de marcha, realizar testes e concluir diagnóstico | Corretiva |  | 143
|  | F-964 |  | Substituir mangote superior do radiador ressecado | Corretiva |  | 144
|  | F-964 |  | Substituir farol LE avariado | Corretiva |  | 145
|  | F-964 |  | Fixar lanterna do pisca LE | Corretiva |  | 146
|  | F-964 |  | Instalar lanternas traseiras e placa de trânsito | Corretiva |  | 147
|  | F-964 |  | Fixar base do chicote elétrico e das mangueiras da carreta | Corretiva |  | 148
|  | F-964 |  | Fixar tubo de enchimento frontal | Corretiva | evitando danificar o mesmo com atrito da ventoinha | 149
|  | F-964 |  | Reposicionar e instalar cardan do veículo | Corretiva |  | 150
|  | F-964 |  | Lavar conjunto do filtro racor e verificar vazamento | Corretiva | Peça A 000 470 24 90 · realizar acompanhamento | 152
|  | F-964 |  | Substituir janela de inspeção frontal | Corretiva | A 940 888 11 23 | 164
|  | F-964 |  | Substituir letreiro do modelo Axor "3344" | Corretiva | Peça A 943 817 13 14 · certificar com fornecedor | 171
|  | F-964 |  | Recuperar pisante do estribo LD avariado | Corretiva | serviço interno Matriz | 172
| 007475 | F-967 | Petro | Verificar falha no painel do módulo FR | Corretiva | limitações de funcionamento | 339
| 007476 | F-967 | Petro | Recarregar baterias para testar falha elétrica | Corretiva |  | 340
| 007477 | F-967 | Petro | Corrigir quantidade de molas nos feixes dianteiros LD e LE | Corretiva |  | 341
| 007478 | F-967 | Petro | Recuperar estrutura da placa traseira | Corretiva |  | 342
| 007479 | F-967 | Petro | Fixar tampa inferior da caixa de fusíveis | Corretiva |  | 343
| 007480 | F-967 | Petro | Repor acabamento do pega-mão do forro da porta do motorista | Corretiva | peça A 940 722 01 08 | 344
| 007481 | F-967 | Petro | Repor para-choque traseiro | Corretiva |  | 345
| 007482 | F-967 | Petro | Fixar paralama superior dianteiro LD com base quebrada | Corretiva |  | 346
| 007483 | F-967 | Petro | Recuperar tapeçaria interna e dos bancos | Corretiva |  | 347
| 007484 | F-967 | Petro | Recuperar alças de subir na cabine LD e LE | Corretiva |  | 348
| 007485 | F-967 | Petro | Reinstalar cabo de segurança da cabine | Corretiva |  | 349
| 007462 | F-968 | Petro | funcionar e verificar vazamento na junta do trocador de calor LD) | Corretiva | ⚠️ VERIFICAR, o texto chegou cortado e falta o começo da frase · ⚠️ VERIFICAR o texto da atividade — texto cortado na origem — não fecha parêntese | 326
| 007463 | F-968 | Petro | Realizar lavagem e verificar vazamento nos tubos de lubrificação da turbina | Corretiva |  | 327
| 007464 | F-968 | Petro | Isolar chicote de iluminação do implemento | Corretiva |  | 328
| 007465 | F-968 | Petro | Corrigir porta do passageiro com dificuldade de travar | Corretiva |  | 329
| 007466 | F-968 | Petro | Regular freio segundo eixo LD | Corretiva |  | 330
| 007467 | F-968 | Petro | Fixar painel e acabamento frontal, repor parafusos | Corretiva |  | 331
| 007468 | F-968 | Petro | Repor parafuso de fixação do tubo de saída da turbina | Corretiva | alimentação do intercooler | 332
| 007469 | F-968 | Petro | Fixar paralama dianteiro LD | Corretiva |  | 333
| 007470 | F-968 | Petro | Sanar vazamento de diesel no aferidor de combustível | Corretiva |  | 334
| 007471 | F-968 | Petro | Recuperar acabamento da alça de subir na cabine LD e LE | Corretiva |  | 335
| 007472 | F-968 | Petro | Corrigir paralama traseiro LD | Corretiva |  | 336
| 007473 | F-968 | Petro | Instalar lanternas e placa traseira | Corretiva | estão dentro da cabine | 337
| 007474 | F-968 | Petro | Realizar limpeza nos bornes das baterias e fixar tampa das mesmas | Corretiva |  | 338
|  | F-968 | Petro | Bater e validar as pendências da inspeção realizada em Mossoró | Inspeção |  | 239
| 007397 | F-972 | Petro | SUBSTITUIR JUNTA DAS TAMPAS DE VALVULA COM VAZAMENTO | Corretiva |  | 261
| 007400 | F-972 | Petro | SUBSTITUIR MANGUEIRA DO TUBO DO RADIADOR COM VAZAMENTO | Corretiva |  | 262
| 007400 | F-972 | Petro | SUBSTITUIR MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR RESSECADO E COM VAZAMENTO | Corretiva |  | 263
| 007401 | F-972 | Petro | SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA DO CUBO DE RODA DIANTEIRO LD COM VAZAMENTO | Corretiva |  | 264
| 007402 | F-972 | Petro | SUBSTITUIR LANTERNA LATERAL LD | Corretiva |  | 265
| 007403 | F-972 | Petro | SUBSTITUIR TAMPA DE ABASTECIMENTO DE OLÉO COM VEDAÇÃO GASTA | Corretiva |  | 266
| 007404 | F-972 | Petro | SUBSTITUIR BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA GASTAS | Corretiva |  | 267
| 007405 | F-972 | Petro | SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA | Corretiva |  | 268
| 007406 | F-972 | Petro | SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA | Corretiva |  | 269
| 007407 | F-972 | Petro | SUBSTITUIR JANELA DE INSPEÇÃO FRONTAL | Corretiva |  | 270
| 007408 | F-972 | Petro | REPOR ACABAMENTO DO PUXADOR DA PORTA LE | Corretiva |  | 271
| 007440 | F-972 | Petro | Registro das baterias ruim, substituir | Corretiva |  | 304
| 007441 | F-972 | Petro | Diagnosticar e corrigir falha registrada no módulo FR | Corretiva | limitações de funcionamento | 305
| 007442 | F-972 | Petro | Realizar lavagem do motor na parte traseira e verificar vazamento de óleo | Corretiva | podendo ser escorrido das tampas de válvulas | 306
| 007443 | F-972 | Petro | Revestir mangueira de retorno do reservatório | Corretiva | devido atrito com a cabine | 307
| 007444 | F-972 | Petro | Retirar borracha inferior da cabine | Corretiva | devido atrito com o reservatório d'água, podendo danificar o mesmo | 308
| 007445 | F-972 | Petro | Realizar lavagem do filtro racor e verificar vazamento | Corretiva | ou necessidade de substituição do conjunto | 309
| 007446 | F-972 | Petro | Realizar lavagem da parte inferior do reservatório de óleo hidráulico e da caixa de direção | Corretiva | para verificação de vazamento | 310
| 007447 | F-972 | Petro | Realizar lavagem no diferencial do terceiro eixo | Corretiva | para verificação de vazamento na vedação do diferencial ou retentor | 311
| 007448 | F-972 | Petro | Repor lanternas traseiras e placa de trânsito | Corretiva |  | 312
| 007449 | F-972 | Petro | Corrigir iluminação corujinha do teto LD | Corretiva |  | 313
| 007450 | F-972 | Petro | Corrigir iluminação da meia luz dos faróis | Corretiva |  | 314
| 007451 | F-972 | Petro | Fixar ou retirar chicote elétrico solto na dianteira LD | Corretiva |  | 315
| 007452 | F-972 | Petro | Fixar lanterna do pisca dianteiro LD e corrigir iluminação | Corretiva |  | 316
| 007453 | F-972 | Petro | Fixar tubo de enchimento de óleo | Corretiva | evitando danificar com atrito da ventoinha | 317
| 007454 | F-972 | Petro | Fixar retrovisores folgados LD e LE | Corretiva |  | 318
| 007455 | F-972 | Petro | Fixar paralama traseiro LE | Corretiva |  | 319
| 007456 | F-972 | Petro | Fixar tampa frontal, repor parafusos | Corretiva |  | 320
| 007457 | F-972 | Petro | Fixar base da placa de trânsito dianteira | Corretiva |  | 321
| 007458 | F-972 | Petro | Fixar acabamento da coluna LE | Corretiva |  | 322
| 007459 | F-972 | Petro | Corrigir fixação do degrau da escada LD | Corretiva |  | 323
| 007460 | F-972 | Petro | Recuperar barra de direção longa | Corretiva |  | 324
| 007461 | F-972 | Petro | Fixar tampa inferior da caixa de fusíveis | Corretiva |  | 325

## Frota
A FROTA · tudo de um caminhão numa tela
FROTA |  | F-1038
EM ABERTO |  | SEM OS |  | VENCIDAS |  | CONCLUÍDAS |  | TOTAL
0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10
Prio. | OS | Serviço | Atividade | Quem faz | Semana | Prazo | Situação | Linha
| 007305 | Pendências de inspeção | Substituir pneu 1º eixo LE |  |  |  | Na carteira | 194
| 007306 | Pendências de inspeção | Lubrificar graxeiros da quinta roda entre os bitrens |  |  |  | Na carteira | 195
| 007307 | Pendências de inspeção | Corrigir trinca no lastro |  |  |  | Na carteira | 196
| 007308 | Pendências de inspeção | Reapertar parafusos da tampa do cubo 1º eixo LD |  |  |  | Na carteira | 197
| 007310 | Pendências de inspeção | Regular freios 1º eixo LD |  |  |  | Na carteira | 198
| 007313 | Pendências de inspeção | Fixar grade de proteção do ciclista LD |  |  |  | Na carteira | 199
| 007317 | Pendências de inspeção | Fixar para-lamas folgados 2º eixo LD |  |  |  | Na carteira | 200
| 007318 | Pendências de inspeção | Fixar para-lamas folgados LE |  |  |  | Na carteira | 201
| 007316 | Pendências de inspeção | Reposicionar pinos da balança 2º e 3º eixo LD |  |  |  | Na carteira | 202
| 007319 | Pendências de inspeção | Corrigir travessa avariada ao lado direito da quinta roda |  |  |  | Na carteira | 203
Note on C3: Escolha o caminhão aqui e a tela inteira acompanha.

## Semana
GRADE DA SEMANA · atividades por executante e pelo dia do prazo
SEMANA Nº |  | 37 | de | 2026-09-07 | a | 2026-09-13 |  | Ano: | 2026 | Expediente até: |  | 18:00
NESTA SEMANA · só a oficina interna; serviço de terceiro fica de fora da conta
PROGRAMADAS |  |  | CONCLUÍDAS |  | ADERÊNCIA |  | CUMPRIMENTO GERAL |  | EXTRA |  | VENCIDAS
65 |  |  | 21 |  | 32.31% |  | 33.33% |  | 10 |  | 1
Fora da conta interna: 0 em empresa terceirizada · 4 cancelada(s) ¦ Na carteira, sem dia: 120 atividade(s)
ONDE TEM PROGRAMAÇÃO |  |  | atividades em cada semana — a do meio é a que você escolheu
|  |  | semana | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
|  |  | atividades | 0 | 0 | 57 | 101 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0
Executante | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | Atividades | Dias prev. | Concluídas | % feito | Vencidas | Peso
Adilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 100% | 0 | 0.5
Airton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Alexandre | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1 | 14.29% | 0 | 6
Edilberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 1
Gabriel | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 63 | 13 | 72.22% | 1 | 10
Heliton | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 83.33% | 0 | 5
Júnior | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 60 | 12 | 66.67% | 1 | 9.5
Luiz Paulo | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 22 | 6 | 75% | 0 | 8
Terceirizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1
Thawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ASX (externo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cardan Nordeste (externo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Eduardo da sticker (externo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Molas Pinheiro (externo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Rodo Ceará (externo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
— sem executante definido — | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | 201 | 0 | 0% | 0 | 34
TOTAL — atividades distintas | 0 | 7 | 10 | 17 | 17 | 8 | 7 | 75 | 333 | 25 | 33.33% | 1 | 75
ADERÊNCIA DIA A DIA · o que tinha de fechar em cada dia
Para fechar | 0 | 7 | 10 | 17 | 17 | 8 | 7 | 66
Fechou | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 26
% do dia |  | 85.71% | 90% | 29.41% | 29.41% | 12.5% | 0% | 39.39%
Para programar o que está na carteira: na aba Programação, filtre a coluna Situação por “Na carteira” e escreva a Semana, o Dia e quantos dias leva.
Note on A5: atividades do plano da semana, sem extra, sem terceiro e sem cancelada
Note on A34: Atividades DISTINTAS da semana. Não é a soma da coluna de cima: atividade dividida conta cheia para cada um que participou, então aquela coluna soma mais. Quem fecha com este total é o PESO.
Note on A39: Fechou ÷ para fechar, dia a dia. O total da direita é a semana inteira. Dia sem nada previsto fica em branco, não em zero: zero de nada não é zero por cento.
Note on C3: O número da semana no ano — 35, 36, 40… Troque aqui e a grade inteira acompanha: os dias no topo, os números de cada executante e o resumo.
Note on D5: do plano, quantas saíram
Note on F5: concluídas ÷ programadas — mede se o plano foi cumprido
Note on H5: tudo que a oficina fez ÷ tudo que ela teve, incluindo o extra. A diferença para a aderência é o tamanho do imprevisto.
Note on I13: Tudo que a pessoa tem na semana — plano e extra juntos. A grade é carga de trabalho; quem separa plano de extra é a faixa lá em cima. ATENÇÃO: atividade dividida conta CHEIA para cada um que participou. Por isso esta coluna soma mais que o total da semana — quem fecha com o total é o PESO.
Note on J3: Ano do calendário. É dele e do número da semana que saem as datas de todas as atividades.
Note on J5: entraram fora da programação
Note on J13: A diária: soma dos dias previstos das atividades da pessoa na semana. Uma atividade de 3 dias pesa 3 aqui e 1 na coluna Total.
Note on L5: o dia passou e a atividade não foi concluída
Note on M3: Hora em que a oficina fecha. Passado este horário, o que vencia hoje e não foi concluído passa a contar como VENCIDA — não fica esperando o dia seguinte para aparecer.
Note on N13: A atividade dividida entre quem participou: três executantes dão 1/3 para cada. É esta coluna que FECHA com o total da semana. Serve para dizer quanto da carga foi de cada um sem contar a mesma atividade duas vezes.

## Aderência
ADERÊNCIA DA PROGRAMAÇÃO · medida por atividade, só da oficina interna
Semana: | 37 | 2026-09-07 | a | 2026-09-13 | ← vem da semana escolhida na aba Semana
ADERÊNCIA À PROGRAMAÇÃO | [5 empty] | CUMPRIMENTO GERAL
32.31% | [5 empty] | 33.33%
do plano da semana, 21 de 65 atividades foram concluídas. Extra programação, serviço de terceiro e cancelada ficam fora dos dois lados. | [5 empty] | contando o extra, a oficina fez 25 das 75 atividades que teve. A distância entre os dois números é o tamanho do imprevisto na semana.
Indicador | Valor | Como é medido
O QUE A OFICINA INTERNA TINHA PARA FAZER
Atividades do plano | 65 | estavam programadas para a semana
Extra programação | 10 | entraram depois: quebra, urgência, pedido da operação
Concluídas do plano | 21 | do que estava programado, quanto saiu
Total interno | 75 | plano + extra
Extras concluídas | 4
Total concluído | 25 | plano + extra
OS NÚMEROS
Aderência à programação | 32.31% | concluídas do plano ÷ atividades do plano — o indicador principal
Cumprimento geral | 33.33% | total concluído ÷ total interno — inclui o extra
Quanto da semana foi extra | 13.33% | extra ÷ total interno
Concluídas no prazo | 20 | saíram no próprio dia programado
Pontualidade | 95.24% | no prazo ÷ concluídas com data
Aderência ao plano original | 26.79% | contra a semana da 1ª programação — não melhora quando se empurra para a frente
Saíram desta semana | 0 | estavam programadas para esta semana e foram empurradas para outra. A aderência acima não cobra mais elas — quem cobra é a aderência ao plano original. Quando este número é grande, é ela que conta a verdade da semana
Vencidas | 1 | a janela de execução fechou e a atividade não saiu
Atividades reprogramadas | 12 | mudaram de semana
Atraso médio, quando atrasa | 1 | dias entre o dia programado e a conclusão
DIAS DE SERVIÇO
Diária — atividades por dia útil | 15 | total interno ÷ 5 dias — quantas atividades a semana pede por dia
Diária do que saiu | 5 | total concluído ÷ 5 dias — o que a oficina de fato entrega por dia
Soma das estimativas (dias) | 333 | soma da coluna Dias prev. Como a estimativa é a duração do SERVIÇO e cada atividade dele repete o número, este total infla quando o serviço tem muitas atividades — use-o para comparar semanas, não como homem-dia
FORA DA CONTA INTERNA
Em empresa terceirizada | 0 | serviço de fora: não mede a oficina da Makro
Canceladas | 4 | saem dos dois lados
Na carteira, sem dia | 120 | não depende da semana — é o que ainda espera encaixe
MIX DE MANUTENÇÃO · é aqui que se vê se o PCM está saindo do apaga-incêndio
Corretiva na semana | 60 | quebrou e teve de consertar
Preventiva na semana | 0 | foi feita antes de quebrar
Inspeção na semana | 15 | olhar para achar o que vai quebrar
% preventiva na semana | 0% | preventiva ÷ total interno da semana
Corretiva no acervo | 310 | todas as semanas somadas
Preventiva no acervo | 22
% preventiva no acervo | 6.145% | o retrato acumulado — é o que mostra a tendência, não a semana solta
COBERTURA DE OS · o que a oficina fez e o Protheus registrou
Com OS na semana | 42 | atividades da semana com OS aberta no Protheus
Sem OS na semana | 33 | estas aparecem em âmbar na coluna OS
Cobertura na semana | 56% | com OS ÷ total interno da semana
Com OS no acervo | 265
Sem OS no acervo | 93 | a fila do que falta lançar
Cobertura no acervo | 74.02% | com OS ÷ todas as atividades — o buraco entre a oficina e o sistema
[13 empty] | Bloco | Tinha para fazer | Concluídas
[13 empty] | Plano da semana | 65 | 21
[13 empty] | Extra programação | 10 | 4
[13 empty] | Situação | Atividades
[13 empty] | Concluídas | 25
[13 empty] | Vencidas | 1
[13 empty] | A vencer | 49
[13 empty] | Canceladas | 4
[13 empty] | Terceirizada | 0
POR EXECUTANTE · atividade dividida conta para cada um | [6 empty] | POR FROTA
Nome | Plano | Concl. | Aderência | Vencidas | Extra |  | Nome | Plano | Concl. | Aderência | Vencidas | Extra
Adilton | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 |  | F-1038 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Airton | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | F-1039 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Alexandre | 4 | 1 | 25% | 0 | 3 |  | F-1060 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Edilberto | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  | F-1061 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Gabriel | 16 | 13 | 81.25% | 1 | 2 |  | F-1062 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1
Heliton | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 |  | F-1063 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1
Júnior | 17 | 12 | 70.59% | 1 | 0 |  | F-1064 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0
Luiz Paulo | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 |  | F-1065 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0
Terceirizada | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | F-150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Thawan | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | F-246 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ASX (externo) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | F-326 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cardan Nordeste (externo) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | F-327 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Eduardo da sticker (externo) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | F-328 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Molas Pinheiro (externo) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | F-331 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0
Rodo Ceará (externo) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | F-332 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-424 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-425 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-426 | 0 | 0 |  | 0 | 1
TOTAL — atividades distintas | 65 | 21 | 32.31% | 1 | 10 |  | F-433 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-434 | 0 | 0 |  | 0 | 1
[7 empty] | F-457 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-458 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-485 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-580 | 0 | 0 |  | 0 | 1
[7 empty] | F-614 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-616 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-617 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-618 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | F-621 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-624 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-626 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-627 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-696 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-711 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-744 | 0 | 0 |  | 0 | 1
[7 empty] | F-745 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-763 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-789 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-814 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0
[7 empty] | F-815 | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 0
[7 empty] | F-817 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-818 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | F-848 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-856 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-871 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-938 | 0 | 0 |  | 0 | 1
[7 empty] | F-962 | 13 | 0 | 0% | 0 | 1
[7 empty] | F-964 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-966 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-967 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-968 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | F-972 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Não informada | 0 | 0 |  | 0 | 0
POR TIPO DE SERVIÇO
Nome | Plano | Concl. | Aderência | Vencidas | Extra
Corretiva | 50 | 9 | 18% | 0 | 10
Preventiva | 0 | 0 |  | 0 | 0
Preditiva | 0 | 0 |  | 0 | 0
Melhoria | 0 | 0 |  | 0 | 0
Inspeção | 15 | 12 | 80% | 1 | 0
Borracharia | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mecânica | 0 | 0 |  | 0 | 0
Não classificado | 0 | 0 |  | 0 | 0
Note on A92: Cada atividade conta CHEIA para cada um que participou, então a coluna acima soma mais que o total da semana. Aqui está o número de atividades distintas. O peso rateado — a atividade dividida entre quem participou — fica na coluna PESO da aba Semana.

## Movimentações
MOVIMENTAÇÃO DE FROTAS · o que a operação prometeu e quando entregou
Peça a movimentação, anote a data que a operação prometeu, e marque quando a frota chegou. O atraso e os números saem sozinhos.
MOVIMENTAÇÕES |  | ENTREGUES | NO PRAZO | PONTUALIDADE DA OPERAÇÃO |  | ATRASO MÉDIO |  | DIAS PERDIDOS
5 |  | 2 | 0 | 0% |  | 1.5 |  | 3
Atraso = quando chegou menos quando foi prometida. Chegar antes conta como zero, não como crédito.
Frota | Destino / fornecedor | Pedida em | Prometida para | Chegou em | Atraso | Situação | Para quê | Quem prometeu
F-617 | Tacoeletrica | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1 | Entregue com atraso | Aferir tacografo
F-617 | Rodo Ceara | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | ATRASADA | Fazer tapeçaria
Não informada | Retirar frotas que estão ocupando a borracharia | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  |  | ATRASADA | Liberar borracharia
F-627 | REALIZAR TOP | 2026-09-02 | 2026-09-03 |  |  | ATRASADA | LIBERAÇÃO
F-966 | REALIZAR TESTE DE CARGA | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 2 | Entregue com atraso | LIBERAÇÃO
Note on A3: tudo que foi pedido à operação
Note on C3: já chegaram
Note on C8: O dia em que você pediu a movimentação à operação.
Note on D3: chegaram até a data prometida
Note on D8: A data que a operação SE COMPROMETEU a entregar. É contra ela que o atraso é medido — sem essa data não há o que cobrar.
Note on E3: no prazo ÷ entregues. É este o número para levar à reunião
Note on E8: O dia em que a frota chegou de verdade. Enquanto estiver vazio, a movimentação está em aberto.
Note on F8: Sai sozinho: chegou menos prometida, em dias. Chegar antes conta zero.
Note on G3: dias, contando só as que atrasaram
Note on I3: a soma de todos os atrasos: o tamanho do prejuízo em dias de oficina
Note on I8: Quem, na operação, deu a data. Sem nome, a cobrança vira conversa.

## Como usar
PROGRAMAÇÃO DE SERVIÇOS · MAKRO TRANSPORTES
Planejamento e Controle de Manutenção · aderência diária, por atividade
O DIA A DIA — comece pela aba HOJE
A aba HOJE abre no dia de hoje e responde três coisas: o que tem de FECHAR hoje, o que já fechou, e o que ficou atrasado de dias anteriores. A ADERÊNCIA DO DIA é fechou ÷ para fechar — a mesma conta da semana, medida no dia.
A lista embaixo é o que está em execução: a janela de cada atividade vai do DIA dela até o TÉRMINO PREVISTO. Enquanto a janela está aberta a situação é EM EXECUÇÃO; no último dia vira FECHA HOJE; só depois disso ela fica VENCIDA.
Para CONCLUIR: a coluna LINHA da aba Hoje diz a linha exata na Programação. Vá lá e escreva a data em CONCLUÍDA EM. Na aba Hoje só se digita a data lá em cima — o resto é espelho.
MONTAR A SEMANA — quatro passos
1 | Na aba PROGRAMAÇÃO, filtre a coluna SITUAÇÃO por “Na carteira”. Sobram as atividades que ainda não têm dia.
2 | Escreva o NÚMERO DA SEMANA (35, 36…) na coluna Semana. Numa linha e arraste para baixo — vale para todas.
3 | Escolha o DIA, quantos DIAS PREV. o serviço leva, e quem faz em EXECUTANTE 1, 2 e 3. O DIA é o do começo do serviço: a planilha divide as atividades pelos dias dele e dá a cada uma o seu PRAZO.
4 | Volte à aba SEMANA: ela mostra a carga de cada um por dia e os dias de serviço — a diária.
MEXER NAS LINHAS — no Excel
ACRESCENTAR NO FIM: clique na última linha preenchida, pegue a alça no canto da seleção e puxe para baixo. As fórmulas vêm junto.
INSERIR NO MEIO: selecione uma LINHA INTEIRA parecida, Ctrl+C, botão direito na linha de baixo e “Inserir células copiadas”. Não use “Inserir linha” pura — ela entra sem fórmula nenhuma e fica muda: sem Nº, sem Situação, sem data.
APAGAR: apague a LINHA INTEIRA, pelo número dela à esquerda. Pode apagar à vontade — as contas se ajustam sozinhas.
TROCAR DE SEMANA
Na aba SEMANA, a célula amarela grande é o NÚMERO da semana. Troque e tudo acompanha. Ao lado ficam o ANO e a hora em que a oficina fecha.
A faixa ONDE TEM PROGRAMAÇÃO mostra quantas atividades existem nas quatro semanas antes e nas quatro depois.
QUANTOS DIAS O SERVIÇO LEVA
A coluna DIAS PREV. é a sua estimativa: 1 começa e acaba no mesmo dia, 3 leva três dias. Dela sai o TÉRMINO PREVISTO — uma atividade de três dias começada na segunda só fica vencida depois da quarta.
A soma dessas estimativas é a DIÁRIA: quantos dias de oficina a semana pede. Aparece por pessoa na aba Semana e no total na aba Aderência.
As atividades já vieram com uma estimativa de dois a três dias, pelo tamanho do serviço. É um ponto de partida — ajuste linha a linha conforme a realidade.
O QUE ENTRA E O QUE NÃO ENTRA NA ADERÊNCIA
Aderência à programação = concluídas do plano ÷ atividades do plano
Empresa terceirizada |  | Fica FORA. É serviço de fora, não mede a oficina da Makro. Marque escrevendo “(externo)” no fim do nome do executante.
Extra programação |  | Fica FORA da aderência: não dá para cobrar cumprimento de uma coisa que nunca foi programada. Tem contador próprio.
Cancelada |  | Sai dos dois lados da divisão.
Cumprimento geral |  | Ao lado da aderência fica este segundo número, que INCLUI o extra. A distância entre os dois é o tamanho do imprevisto na semana.
Vencida |  | Passou do PRAZO da atividade sem conclusão. Depois da hora de fechar a oficina, o que vencia hoje já entra como vencida — não espera o dia seguinte.
O DIA A DIA
Concluiu? |  | Escreva a data em CONCLUÍDA EM. A situação muda sozinha e a célula fica verde.
Atrasou? |  | Escreva o porquê em MOTIVO DO ATRASO / DA MUDANÇA. A lista já traz os motivos mais comuns, e você pode escrever outro.
Vai empurrar para outra semana? |  | Guarde o número da semana antiga em SEMANA ORIG. e troque a Semana. É contra a original que sai a aderência ao plano original.
Frota nova? |  | Digite direto na coluna Frota — a planilha só avisa, não trava. Depois acrescente o nome na aba Listas para virar opção.
Entrou fora do plano? |  | Marque EXTRA na coluna Origem.
AS CORES — a cor fica na CÉLULA, não na linha inteira
Quem muda de cor é a coluna SITUAÇÃO. O resto da linha continua branco, para o texto da atividade e a observação se lerem. Fora dela só se pintam quatro coisas: a coluna OS (âmbar sem OS, verde com OS), a coluna ORIGEM quando é EXTRA, a data de conclusão assim que é escrita, e o motivo quando é preenchido.
VENCIDA |  | o dia dela passou e não foi concluída
Fecha hoje |  | é o último dia da janela — tem de sair hoje
Em execução |  | está dentro da janela de execução dela
Concluída |  | tem data de conclusão
Concluída com atraso |  | saiu depois do dia programado
Em programação |  | você marcou: ainda está sendo encaixada
Programada |  | tem semana e dia, e a janela ainda não abriu
Na carteira |  | ainda sem semana e sem dia
Falta a atividade |  | linha com frota e sem atividade — ela não conta em lugar nenhum até você escrever o que vai ser feito
Falta a semana |  | tem DIA e não tem SEMANA. Sem semana não há data, e sem data a atividade some da conta — escreva o número
Cancelada |  | texto riscado; sai dos dois lados da aderência
SEM OS — coluna OS |  | atividade escrita e nada aberto no Protheus ainda. É a fila do que você tem de lançar
COM OS — coluna OS |  | o número está lá; nada a fazer no Protheus por esta atividade
EXTRA — coluna Origem |  | entrou fora do plano; moldura grossa em volta — é a moldura que o separa do âmbar da coluna OS
As colunas de digitar seguem quatro faixas coloridas, na ordem em que se usam: o que é o serviço · quem faz · programar · só quando acontecer. Cinza é calculado — não digite.
A PROGRAMAÇÃO ABRE COM ONZE COLUNAS, NÃO COM VINTE E DUAS
Ficam à vista as onze do dia a dia: LINHA · SITUAÇÃO · OS · FROTA · ATIVIDADE · EXECUTANTE 1 · SEMANA · DIA · PRAZO · CONCLUÍDA EM · OBS. Antes eram vinte e duas, e a planilha tinha três telas de largura no tablet.
O resto está RECOLHIDO, não escondido. Na régua das colunas, os botões 1 e 2 no canto abrem e fecham tudo de uma vez: o 2 mostra a planilha inteira quando você precisa digitar serviço, tipo, origem, o segundo e o terceiro executante, a estimativa em dias, ou o motivo do atraso. O 1 fecha de novo.
A coluna LINHA é o número da linha mesmo — o mesmo que a aba HOJE, a CARTEIRA e a FROTA mostram, e o mesmo que o bloco DAR BAIXA pede. Um número só, um significado só.

## Listas
LISTAS DE APOIO
Alimentam as caixas de seleção. Acrescente nomes aqui e as caixas acompanham. Frota nova você pode digitar direto na Programação — a planilha só avisa, não trava.
Executantes | Frotas | Tipo de serviço | Marcar | Motivo do atraso ou da mudança | Dia | Prioridade | Cliente da frota ↔
Adilton | F-1038 | Corretiva | Programada | Peça não chegou | Seg | P1
Airton | F-1039 | Preventiva | Em programação | Frota em viagem | Ter | P2
Alexandre | F-1060 | Preditiva | Concluída | Falta de mão de obra | Qua | P3
Edilberto | F-1061 | Melhoria | Cancelada | Serviço maior que o previsto | Qui
Gabriel | F-1062 | Inspeção |  | Mudou a prioridade | Sex
Heliton | F-1063 | Borracharia |  | Oficina cheia | Sáb
Júnior | F-1064 | Mecânica |  | Aguardando terceiro | Dom
Luiz Paulo | F-1065 | Não classificado |  | Box bloqueado
Terceirizada | F-150 |  |  | Frota não chegou na oficina
Thawan | F-246 |  |  | Faltou ferramenta
ASX (externo) | F-326 |  |  | Serviço extra entrou na frente
Cardan Nordeste (externo) | F-327
Eduardo da sticker (externo) | F-328
Molas Pinheiro (externo) | F-331
Rodo Ceará (externo) | F-332
F-424
F-425
F-426
F-433
F-434
F-457
F-458
F-485
F-580
F-614
F-616
F-617
F-618
F-621
F-624
F-626
F-627
F-696
F-711
F-744
F-745
F-763
F-789
F-814
F-815
F-817
F-818
F-848
F-856
F-871
F-938
| F-962 | [5 empty] | Petro
F-964
F-966
| F-967 | [5 empty] | Petro
| F-968 | [5 empty] | Petro
| F-972 | [5 empty] | Petro
Não informada