## Dia a dia
PROGRAMAÇÃO DIÁRIA · MAKRO TRANSPORTES | [7 empty] | hoje — não apague
O controle é o PROTHEUS. Aqui você anota a atividade, o número da OS que abriu lá, e marca se saiu.
DIA |  |  | PROGRAMADAS |  | FEITAS | ADERÊNCIA DO DIA | SEM OS
Data | Frota | Atividade | Feito | OS Protheus | Quem faz | Serviço | Obs.
2026-09-07 | F-150 | [5 empty] | Vem do Pará · previsão de chegada na semana 37
2026-09-08 | F-1064 | Substituir lanterna traseira LD avariada na lente e solta |  |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09 | Peça não chegou · peça 9531412, placa THP8G46
2026-09-08 | F-1065 | Realizar lubrificação geral |  |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09
2026-09-09 | F-1065 | Instalar sirene de ré |  |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09 | placa THP8J26
2026-09-09 | F-331 | Montar limpador de parabrisa |  |  |  | Programação 08/09 | está com defeito, executante não definido
2026-09-09 | F-815 | Fixar farol LD |  | 007357 | Alexandre | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-09-10 | F-1065 | Instalar tag da frota |  |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09 | placa THP8J26
2026-09-10 | F-331 | Trocar mangueiras |  |  |  | Programação 08/09 | executante não definido
2026-09-10 | F-434 | Trocar pneus |  |  |  | Programação 09/09
2026-09-10 | F-618 | Montar porta LE |  |  | Júnior | Programação 09/09
2026-09-10 | F-744 | Trocar pneus |  |  |  | Programação 09/09
2026-09-10 | F-815 | Corrigir e isolar fiação de iluminação do reboque exposta |  | 007362 | Alexandre | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-09-10 | F-815 | Corrigir iluminação interna das portas LE e LD |  | 007363 | Alexandre | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-09-10 | F-815 | Montar retrovisor |  |  | Heliton | Programação 09/09
2026-09-10 | F-938 | Trocar baterias |  |  | Alexandre · Gabriel | Programação 09/09
2026-09-11 | F-1064 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda |  |  | Gabriel · Júnior · Luiz Paulo | Programação 08/09 | Serviço extra entrou na frente
2026-09-11 | F-1064 | Substituir estepe avariado na banda de rodagem |  |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09 | verificar com a borracharia
2026-09-11 | F-1064 | Instalar quebra dedo na trava da tampa do baú LD |  |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09
2026-09-11 | F-426 | Corrigir parte elétrica |  |  | Alexandre · Gabriel | Programação 09/09
2026-09-11 | F-580 | Retirar módulo |  |  |  | Programação 09/09 | ⚠️ executante a definir
2026-09-11 | F-618 | Instalar motor do vidro |  |  | Júnior | Programação 09/09
2026-09-11 | F-962 | Fabricar tampa da caixa |  |  | Edilberto | Programação 09/09
2026-09-12 | F-1065 | Instalar indicadores de folga nas porcas de roda |  |  | Gabriel · Júnior · Luiz Paulo | Programação 08/09
| F-1038 | Substituir pneu 1º eixo LE |  | 007305 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH · devido desgaste
| F-1038 | Lubrificar graxeiros da quinta roda entre os bitrens |  | 007306 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1038 | Corrigir trinca no lastro |  | 007307 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1038 | Reapertar parafusos da tampa do cubo 1º eixo LD |  | 007308 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1038 | Regular freios 1º eixo LD |  | 007310 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1038 | Fixar grade de proteção do ciclista LD |  | 007313 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1038 | Fixar para-lamas folgados 2º eixo LD |  | 007317 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1038 | Fixar para-lamas folgados LE |  | 007318 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1038 | Reposicionar pinos da balança 2º e 3º eixo LD |  | 007316 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1038 | Corrigir travessa avariada ao lado direito da quinta roda |  | 007319 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1039 | Repor estepe faltante da carreta |  | 007320 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1039 | Repor porca de roda faltante 2º eixo LD |  | 007321 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1039 | Substituir tampa do cubo 3º eixo LE |  | 007322 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1039 | Substituir grade traseira com apoio faltante no LE |  | 007323 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1039 | Corrigir trincas no lastro da carreta |  | 007324 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1039 | Corrigir iluminação meia-luz dianteira LD |  | 007325 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1039 | Corrigir parafusos do para-choque traseiro LD |  | 007326 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1039 | Fixar para-lamas folgados LD e LE |  | 007328 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-1039 | Reapertar tirante folgado 3º eixo LE |  | 007330 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-425 | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro |  |  |  | Inspeção de setembro | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas
| F-425 | Realizar preventiva da frota F-425 |  | 007011 |  | Preventiva | Local: Matriz · Para programar · OS informadas: 007011, 007012, 007013 · ⚠️ Aguardando identificação da OS correspondente · Origem: WhatsApp 02/09
| F-433 | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro |  |  |  | Inspeção de setembro | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas
| F-621 | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro |  |  |  | Inspeção de setembro | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas
| F-745 | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro |  |  |  | Inspeção de setembro | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas
| F-815 | Trocar parabrisa |  |  |  | Baixa de pendências backlog | Aguardando terceiro
| F-817 | Verificar pendências na rota de inspeção de setembro |  |  |  | Inspeção de setembro | Verificar na rota de inspeção de setembro — sem pendências mapeadas
| F-818 | Substituir vareta de nível de óleo avariada |  | 021400 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Substituir junta da tampa de válvulas |  | 021402 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH · devido vazamento
| F-818 | Substituir válvula termostática e tampa do reservatório contaminado |  | 021403 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Substituir amortecedores do 3º eixo LE |  | 021404 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Substituir amortecedores da cabine |  | 021405 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH · horizontais traseiros e verticais dianteiros
| F-818 | Substituir joystick de mudanças |  | 021406 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Sanar vazamento no tubo de enchimento / vedação do cárter |  | 021407 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Completar óleo da direção hidráulica e sanar vazamento do reservatório |  | 021408 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Fixar retrovisor inferior LD |  | 021409 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Isolar fiação exposta do sensor de temperatura |  | 021410 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Fixar caixa do chicote das unidades |  | 021412 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Fixar módulo do motor |  | 021417 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Recuperar / fabricar base de proteção das conexões da bomba de ARLA |  | 021416 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Regular freios 3º eixo |  | 021420 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Regular freios 1º eixo |  | 021430 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Corrigir fixação da lameira traseira LE |  | 021431 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Reposicionar cabo do varão da válvula sensível à carga |  | 021433 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Fixar tampa superior do catalisador |  | 021435 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Reposicionar mangueira do dreno do AC |  | 021436 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Corrigir iluminação interna da cabine |  | 021438 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Substituir faixa refletiva do para-choque traseiro |  | 021442 |  | Pendências de inspeção | Apenas HH
| F-818 | Recuperar barra V dianteira e traseira |  | 021378 | Cardan Nordeste (externo) | Pendências de inspeção | Terceirizada — Cardan Nordeste · devido folga
| F-818 | Recuperar barra de direção longa |  | 021378 | Cardan Nordeste (externo) | Pendências de inspeção | Terceirizada — Cardan Nordeste · coifa rasgada
| F-818 | Substituir espelho contrapoeira 2º eixo LE |  | 021378 | Cardan Nordeste (externo) | Pendências de inspeção | Terceirizada — Cardan Nordeste
| F-818 | Substituir lonas de freio 1º eixo LD e LE |  | 021378 | Cardan Nordeste (externo) | Pendências de inspeção | Terceirizada — Cardan Nordeste
| F-818 | Recuperar banco do motorista |  | 021378 | Rodo Ceará (externo) | Pendências de inspeção | Terceirizada — Rodo Ceará · fixação do assento e tapeçaria
| F-938 | Desobstruir esguichos dos limpadores de para-brisas |  | 021390 |  | Pendências de inspeção
| F-938 | Instalar lameiras dianteiras |  | 021394 |  | Pendências de inspeção
| F-938 | Instalar indicadores de porcas folgadas nas rodas |  | 021396 |  | Pendências de inspeção
| F-938 | Regular freios do terceiro eixo LE e LD |  | 021397 |  | Pendências de inspeção
| F-962 | Diagnosticar e corrigir falha no módulo do motor, freio motor |  | 007488 |  | Programação 09/09
| F-962 | Instalar placa de trânsito traseira |  | 007489 |  | Programação 09/09 | sem prioridade no PDF
| F-962 | Diagnosticar e corrigir falha no módulo FR |  | 007490 |  | Programação 09/09 | limitações de funcionamento
| F-962 | Instalar cabo anti-tombamento da cabine |  | 007491 |  | Programação 09/09
| F-962 | Regular freio do primeiro eixo LE |  | 007492 |  | Programação 09/09
| F-962 | Substituir pneus gastos segundo eixo LE e terceiro eixo LD |  | 007493 |  | Programação 09/09 | verificar com a borracharia
| F-962 | Fixar e alinhar paralama traseiro avariado |  | 007494 |  | Programação 09/09
| F-962 | Repor parafuso faltante do paralama LE |  | 007495 |  | Programação 09/09
| F-962 | Repor para-choque |  | 007496 |  | Programação 09/09
| F-962 | Corrigir iluminação meia-luz traseira LD |  | 007497 |  | Programação 09/09
| F-962 | Sanar vazamento de ar no banco do motorista |  | 007498 |  | Programação 09/09
| F-962 | Recuperar paralama dianteiro LE avariado |  | 007499 |  | Programação 09/09 | acompanhar
| F-962 | Recuperar alça da cabine LE e LD |  | 007500 |  | Programação 09/09 | acompanhar
| F-964 | Verificado vestígio de óleo no reservatório de ar, ficando em observação recuperar o compressor pneumático |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA
| F-964 | Realizar lavagem para verificação de vazamento de óleo diesel na dianteira do motor LE |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA
| F-964 | Realizar lavagem e verificar vazamento nas juntas das tampas de válvulas, se é escorrido do vazamento de óleo diesel |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA
| F-964 | Corrigir engate das marchas: substituir pino de bloqueio de marcha, realizar testes e concluir diagnóstico |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA
| F-964 | Substituir mangote superior do radiador ressecado |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA
| F-964 | Substituir farol LE avariado |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA
| F-964 | Fixar lanterna do pisca LE |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA
| F-964 | Instalar lanternas traseiras e placa de trânsito |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA
| F-964 | Fixar base do chicote elétrico e das mangueiras da carreta |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA
| F-964 | Fixar tubo de enchimento frontal |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA | evitando danificar o mesmo com atrito da ventoinha
| F-964 | Reposicionar e instalar cardan do veículo |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA
| F-964 | Substituir anéis de vedação das unidades |  | 007166 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7166 · devido vazamento nas unidades · peças A 023 997 64 48 (6 unidades) e A 023 997 65 48 · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção
| F-964 | Lavar conjunto do filtro racor e verificar vazamento |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA | Peça A 000 470 24 90 · realizar acompanhamento
| F-964 | Recuperar barra de direção curta com desgaste |  | 007185 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7185 · serviço empresa especializada
| F-964 | Recuperar barra de direção longa com desgaste |  | 007185 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7185 · serviço empresa especializada
| F-964 | Repor espelho retrovisor inferior LE |  | 007168 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7168 · peças A 000 810 24 79 e A 002 811 31 33 (retrovisor auxiliar completo)
| F-964 | Repor parafuso de fixação do painel frontal |  | 007189 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7189 · serviço interno Matriz
| F-964 | Corrigir instalação elétrica da tomada 12V e do acendedor de cigarros |  | 007171 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7171 · serviço interno Matriz/A 694 820 01 53/A 696 825 01 54
| F-964 | Retirar borracha inferior da cabine |  | 007193 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7193 · devido atrito com o reservatório de arrefecimento · serviço interno Matriz · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção
| F-964 | Corrigir feixes de molas dianteiros: LE com mais molas |  | 007185 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7185 · serviço empresa especializada · devido transporte da lança do munck
| F-964 | Retirar espelhos das rodas traseiras |  | 007190 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7190 · especialmente o LE · para melhor visualização do desgaste das lonas de freio · serviço interno Matriz · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção
| F-964 | Regular freios segundo eixo LD |  | 007205 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7205 · serviço interno Matriz
| F-964 | Repor parafuso da bieleta traseira LE |  | 007192 |  | BAIXA DE CARTEIRA | fixação com a barra estabilizadora · OS 7192 · serviço interno Matriz
| F-964 | Repor acabamento das abraçadeiras do retrovisor LD |  | 007168 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7168 · A 000 811 36 07
| F-964 | Substituir janela de inspeção frontal |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA | A 940 888 11 23
| F-964 | Repor acabamento inferior do braço do retrovisor LD |  | 007168 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7168 · A 000 811 04 61
| F-964 | Reapertar parafusos de fixação do paralama dianteiro LD |  | 007195 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7195 · serviço interno Matriz
| F-964 | Repor borracha de vedação da porta LD |  | 007168 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7168 · peça A 958 721 00 80 (2 unidades)
| F-964 | Fixar acabamento da tomada OBD |  | 007196 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7196 · serviço interno Matriz
| F-964 | Retirar manta inferior da cabine |  | 007197 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7197 · serviço interno Matriz
| F-964 | Substituir buchas da barra estabilizadora dianteira |  | 007185 |  | BAIXA DE CARTEIRA | OS 7185 · serviço empresa especializada
| F-964 | Substituir letreiro do modelo Axor "3344" |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA | Peça A 943 817 13 14 · certificar com fornecedor
| F-964 | Recuperar pisante do estribo LD avariado |  |  |  | BAIXA DE CARTEIRA | serviço interno Matriz
| F-967 | Verificar falha no painel do módulo FR |  | 007475 |  | Programação 09/09 | limitações de funcionamento
| F-967 | Recarregar baterias para testar falha elétrica |  | 007476 |  | Programação 09/09
| F-967 | Corrigir quantidade de molas nos feixes dianteiros LD e LE |  | 007477 |  | Programação 09/09
| F-967 | Recuperar estrutura da placa traseira |  | 007478 |  | Programação 09/09
| F-967 | Fixar tampa inferior da caixa de fusíveis |  | 007479 |  | Programação 09/09
| F-967 | Repor acabamento do pega-mão do forro da porta do motorista |  | 007480 |  | Programação 09/09 | peça A 940 722 01 08
| F-967 | Repor para-choque traseiro |  | 007481 |  | Programação 09/09
| F-967 | Fixar paralama superior dianteiro LD com base quebrada |  | 007482 |  | Programação 09/09
| F-967 | Recuperar tapeçaria interna e dos bancos |  | 007483 |  | Programação 09/09
| F-967 | Recuperar alças de subir na cabine LD e LE |  | 007484 |  | Programação 09/09
| F-967 | Reinstalar cabo de segurança da cabine |  | 007485 |  | Programação 09/09
| F-968 | Bater e validar as pendências da inspeção realizada em Mossoró |  |  |  | Inspeção Mossoró
| F-968 | funcionar e verificar vazamento na junta do trocador de calor LD) |  | 007462 |  | Programação 09/09 | ⚠️ VERIFICAR, o texto chegou cortado e falta o começo da frase · ⚠️ VERIFICAR o texto da atividade — texto cortado na origem — não fecha parêntese
| F-968 | Realizar lavagem e verificar vazamento nos tubos de lubrificação da turbina |  | 007463 |  | Programação 09/09
| F-968 | Isolar chicote de iluminação do implemento |  | 007464 |  | Programação 09/09
| F-968 | Corrigir porta do passageiro com dificuldade de travar |  | 007465 |  | Programação 09/09
| F-968 | Regular freio segundo eixo LD |  | 007466 |  | Programação 09/09
| F-968 | Fixar painel e acabamento frontal, repor parafusos |  | 007467 |  | Programação 09/09
| F-968 | Repor parafuso de fixação do tubo de saída da turbina |  | 007468 |  | Programação 09/09 | alimentação do intercooler
| F-968 | Fixar paralama dianteiro LD |  | 007469 |  | Programação 09/09
| F-968 | Sanar vazamento de diesel no aferidor de combustível |  | 007470 |  | Programação 09/09
| F-968 | Recuperar acabamento da alça de subir na cabine LD e LE |  | 007471 |  | Programação 09/09
| F-968 | Corrigir paralama traseiro LD |  | 007472 |  | Programação 09/09
| F-968 | Instalar lanternas e placa traseira |  | 007473 |  | Programação 09/09 | estão dentro da cabine
| F-968 | Realizar limpeza nos bornes das baterias e fixar tampa das mesmas |  | 007474 |  | Programação 09/09
| F-972 | SUBSTITUIR JUNTA DAS TAMPAS DE VALVULA COM VAZAMENTO |  | 007397 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | SUBSTITUIR MANGUEIRA DO TUBO DO RADIADOR COM VAZAMENTO |  | 007400 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | SUBSTITUIR MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR RESSECADO E COM VAZAMENTO |  | 007400 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA DO CUBO DE RODA DIANTEIRO LD COM VAZAMENTO |  | 007401 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | SUBSTITUIR LANTERNA LATERAL LD |  | 007402 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | SUBSTITUIR TAMPA DE ABASTECIMENTO DE OLÉO COM VEDAÇÃO GASTA |  | 007403 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | SUBSTITUIR BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA GASTAS |  | 007404 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | SUBSTITUIR PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA |  | 007405 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA |  | 007406 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | SUBSTITUIR JANELA DE INSPEÇÃO FRONTAL |  | 007407 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | REPOR ACABAMENTO DO PUXADOR DA PORTA LE |  | 007408 |  | BAIXA DE PENDENCIAS
| F-972 | Registro das baterias ruim, substituir |  | 007440 |  | Programação 09/09
| F-972 | Diagnosticar e corrigir falha registrada no módulo FR |  | 007441 |  | Programação 09/09 | limitações de funcionamento
| F-972 | Realizar lavagem do motor na parte traseira e verificar vazamento de óleo |  | 007442 |  | Programação 09/09 | podendo ser escorrido das tampas de válvulas
| F-972 | Revestir mangueira de retorno do reservatório |  | 007443 |  | Programação 09/09 | devido atrito com a cabine
| F-972 | Retirar borracha inferior da cabine |  | 007444 |  | Programação 09/09 | devido atrito com o reservatório d'água, podendo danificar o mesmo
| F-972 | Realizar lavagem do filtro racor e verificar vazamento |  | 007445 |  | Programação 09/09 | ou necessidade de substituição do conjunto
| F-972 | Realizar lavagem da parte inferior do reservatório de óleo hidráulico e da caixa de direção |  | 007446 |  | Programação 09/09 | para verificação de vazamento
| F-972 | Realizar lavagem no diferencial do terceiro eixo |  | 007447 |  | Programação 09/09 | para verificação de vazamento na vedação do diferencial ou retentor
| F-972 | Repor lanternas traseiras e placa de trânsito |  | 007448 |  | Programação 09/09
| F-972 | Corrigir iluminação corujinha do teto LD |  | 007449 |  | Programação 09/09
| F-972 | Corrigir iluminação da meia luz dos faróis |  | 007450 |  | Programação 09/09
| F-972 | Fixar ou retirar chicote elétrico solto na dianteira LD |  | 007451 |  | Programação 09/09
| F-972 | Fixar lanterna do pisca dianteiro LD e corrigir iluminação |  | 007452 |  | Programação 09/09
| F-972 | Fixar tubo de enchimento de óleo |  | 007453 |  | Programação 09/09 | evitando danificar com atrito da ventoinha
| F-972 | Fixar retrovisores folgados LD e LE |  | 007454 |  | Programação 09/09
| F-972 | Fixar paralama traseiro LE |  | 007455 |  | Programação 09/09
| F-972 | Fixar tampa frontal, repor parafusos |  | 007456 |  | Programação 09/09
| F-972 | Fixar base da placa de trânsito dianteira |  | 007457 |  | Programação 09/09
| F-972 | Fixar acabamento da coluna LE |  | 007458 |  | Programação 09/09
| F-972 | Corrigir fixação do degrau da escada LD |  | 007459 |  | Programação 09/09
| F-972 | Recuperar barra de direção longa |  | 007460 |  | Programação 09/09
| F-972 | Fixar tampa inferior da caixa de fusíveis |  | 007461 |  | Programação 09/09
2026-08-24 | F-626 | Trocar cabeçote de combustível | Sim | 021318 | Adilton · Alexandre | Trocar o cabeçote
2026-08-24 | F-626 | Bomba de combustível | Sim | 021129 | Adilton · Alexandre | Trocar o cabeçote
2026-08-25 | F-624 | 1. Substituir reservatório do líquido de arrefecimento contaminado | Sim | 021072 | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-25 | F-624 | 2. Realizar lavagem e corrigir vazamento na bomba de direção hidráulica | Sim | 021177 | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-25 | F-624 | 3. Substituir tirante V traseiro empenado | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-25 | F-624 | 4. Corrigir vazamento de ar no freio de estacionamento | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas · maneco
2026-08-25 | F-624 | 5. Repor batedores dianteiros da cabine | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-25 | F-626 | Realizar ajuste no velocímetro | Sim | 021340 | Adilton · Alexandre | Trocar o cabeçote
2026-08-25 | F-966 | REPOR PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA GRADE DO FAROL LE | Sim |  | Alexandre · Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Peça não chegou
2026-08-25 | F-966 | FIXAR CHICOTE ELETRICO SOLTO | Sim |  | Alexandre · Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Peça não chegou
2026-08-26 | F-326 | Trocar pneus | Sim | 021188 | Airton · Luiz Paulo | Calibração e troca de pneus | Sistema: Pneus
2026-08-26 | F-327 | Realizar lavagem e corrigir vazamento na bomba de direção | Sim | 019784 | Júnior | Montar adesivos e baixa de carteira | serviço interno Matriz
2026-08-26 | F-624 | 6. Substituir lanterna do pisca dianteiro LD avariada | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-26 | F-624 | 7. Substituir extensão da porta LE avariada | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-26 | F-624 | 8. Substituir saia lateral da cabine LD | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-26 | F-624 | 9. Programar recuperação da barra de direção curta com início de folga | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-26 | F-624 | 10. Substituir junta da tampa do módulo i-shift, apresentando princípio de vazamento | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-26 | F-626 | Substituir juntas do coletor de escapamento | Sim | 021341 | Adilton · Alexandre | Trocar o cabeçote | Peça 20855371 (6 unidades)
2026-08-26 | F-966 | FICAR CHICOTE ELETRICO SOLTO NO BLOCO DE COMANDO | Sim |  | Alexandre · Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Peça não chegou
2026-08-26 | F-966 | FIXAR GRADE FRONTAL SOLTA | Sim |  | Alexandre · Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Peça não chegou
2026-08-27 | F-326 | Substituir batentes dos eixos traseiros LE e LD gastos | Sim | 021188 | Júnior | Calibração e troca de pneus | Sistema: Pneus · Serviço empresa especializada · peça 20390836 (4 unidades)
2026-08-27 | F-327 | Regular travamento das portas, motorista relata que as mesmas estão abrindo em movimento | Sim | 019784 | Júnior | Montar adesivos e baixa de carteira | serviço interno Matriz
2026-08-27 | F-626 | Recuperar barras de direção curta e longa | Sim | 021342 | Adilton · Alexandre | Trocar o cabeçote | serviço empresa especializada
2026-08-27 | F-626 | Substituir lona de freio terceiro eixo LD avariada | Sim | 021343 | Adilton · Alexandre | Trocar o cabeçote | serviço empresa especializada
2026-08-27 | F-789 | Calibrar e trocar pneus | Sim |  | Airton · Luiz Paulo | Calibração e troca de pneus
2026-08-27 | F-938 | SUBSTITUIR BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA | Sim | 021314 | Júnior | Pendências de inspeção
2026-08-27 | F-938 | Trocar palhetas do climatizador | Sim | 021390 | Júnior | Trocar palhetas do climatizador
2026-08-27 | F-966 | CORRIGIR MARCAÇÃO DE NICEL DE COMBUSTIVEL | Sim |  | Alexandre · Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Peça não chegou
2026-08-27 | F-966 | ARLA CONTAMINADO | Sim |  | Alexandre · Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Peça não chegou
2026-08-27 | F-966 | SENSOR DE NICEL DE AGUA COM FALHA | Sim |  | Alexandre · Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Peça não chegou
2026-08-28 | F-1064 | Trocar e calibrar pneus | Sim |  | Airton · Luiz Paulo | Calibração e troca de pneus
2026-08-28 | F-326 | Soldar base do paralama dianteiro LD avariada | Sim | 021188 | Júnior | Calibração e troca de pneus | Sistema: Pneus · 20453900
2026-08-28 | F-327 | Repor tampa da caixa de fusíveis LD | Sim | 019784 | Júnior | Montar adesivos e baixa de carteira | OS 20352 · 20398773
2026-08-28 | F-327 | Substituir para-sol avariado | Sim | 021339 | Júnior | Montar adesivos e baixa de carteira | 82245535
2026-08-28 | F-457 | Verificar válvula de freio | Sim |  | Adilton | Verificar válvula de freio | Sistema: Freios
2026-08-28 | F-458 | Verificar válvula de freio | Sim |  | Adilton | Verificar válvula de freio | Sistema: Freios
2026-08-28 | F-616 | TROCAR PNEUS E FERRAR | Sim |  | Airton · Luiz Paulo | TROCAR E FERRAR PNEUS | PRIORIDADE DO KAIRO
2026-08-28 | F-617 | Realizar troca ou calibração dos pneus | Sim | 021330 | Airton · Luiz Paulo | Calibração e troca de pneus
2026-08-28 | F-624 | 11. Substituir amortecedores dianteiros estourados, apresentando início de vazamento | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-28 | F-624 | 13. Substituir paralama dianteiro LD avariado | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-28 | F-624 | 14. Substituir lente da lanterna traseira LD avariada | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-28 | F-624 | Vazamento: Conjunto de mangueiras dianteiras LE — realizar lavagem para identificar a origem do vazamento | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-28 | F-624 | Corujinha lateral: Avaria no lado direito | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas · LD
2026-08-28 | F-696 | Aplicar faixa refletiva | Sim |  | Júnior | Aplicar faixas refletivas
2026-08-28 | F-938 | Limpeza do climatizador | Sim |  | Júnior | Trocar palhetas do climatizador
2026-08-29 | F-326 | Substituir acabamento do retrovisor inferior LD | Sim | 021188 | Júnior | Calibração e troca de pneus | Sistema: Pneus · item em aplicação direta ou realizar pedido 21169971
2026-08-29 | F-326 | CARCAÇA INTERNA DO FAROL | Sim | 021188 | Júnior | Calibração e troca de pneus | Sistema: Pneus · 20453627
2026-08-29 | F-331 | Substituir bomba d'água com princípio de vazamento pelo selo lateral | Sim | 021301 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · 20538820
2026-08-29 | F-624 | Vidros: Revisar a visibilidade dos vidros frontal e laterais | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-29 | F-624 | Grade frontal: Apresenta avaria | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas
2026-08-29 | F-624 | Corote: Verificar fixação | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas · pois está batendo no para-lama.
2026-08-29 | F-624 | Lameira: Avaria no lado esquerdo | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas · LE
2026-08-29 | F-624 | Para-lama: Parafuso do lado direito folgado | Sim |  | Adilton · Gabriel · Júnior | Baixa de pendências backlog | Sistema: Estruturas · LD
2026-08-29 | F-626 | Substituir lona de freio dianteira LD avariada | Sim | 021343 | Adilton · Alexandre | Trocar o cabeçote | serviço empresa especializada
2026-08-29 | F-626 | Substituir lona de freio dianteiro LE avariada | Sim | 021343 | Adilton · Alexandre | Trocar o cabeçote | serviço empresa especializada
2026-08-29 | F-938 | Alinhar | Sim |  | Júnior | Trocar palhetas do climatizador
2026-08-30 | F-1065 | Trocar e calibrar pneus | Sim |  | Airton · Luiz Paulo | Calibração e troca de pneus
2026-08-31 | F-327 | Corrigir ligação da chave geral | Sim | 021437 | Adilton · Gabriel | baixa de carteira | Mudou a prioridade · serviço interno Matriz
2026-08-31 | F-327 | Verificado intercooler com reparos, ficando apenas em observação de substituição | Sim | 021441 | Adilton · Gabriel | baixa de carteira | Mudou a prioridade · serviço interno Matriz
2026-08-31 | F-327 | Substituir buchas das abraçadeiras do tanque LD gastas e corrigir/substituir tanque amassado | Sim | 021446 | Adilton · Gabriel | baixa de carteira | Peça não chegou · serviço interno Matriz
2026-08-31 | F-327 | Fixar banco do passageiro LD | Sim | 021447 | Adilton · Gabriel | baixa de carteira | Mudou a prioridade · serviço interno Matriz
2026-08-31 | F-331 | Trocar óleo e filtro | Sim | 021301 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Serviço maior que o previsto · Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste
2026-08-31 | F-331 | Diagnosticar e corrigir falha no sistema do motor: temperatura dos gases de escape | Sim | 021301 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró
2026-08-31 | F-331 | Realizar lavagem e sanar vazamento na bomba de direção hidráulica | Sim | 021301 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró
2026-08-31 | F-331 | Sanar vazamento na mangueira da bomba de direção | Sim | 021301 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Serviço maior que o previsto · Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró solicitar codigo do tubo original
2026-08-31 | F-331 | Corrigir fixação elétrica solta na frente do intercooler | Sim | 021301 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Serviço maior que o previsto · Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró
2026-08-31 | F-617 | Realizar limpeza nos bornes das baterias | Sim | 021320 | Alexandre | Baixa de carteira
2026-08-31 | F-617 | Fixar farol dianteiro LD, substituir bojo do mesmo avariado e repor acabamento da bomba de bascular;82209849/82056991 | Sim | 021325 | Alexandre | Baixa de carteira
2026-08-31 | F-617 | Reposicionar lanterna corujinha do teto LE e revisar iluminação | Sim | 021325 | Alexandre | Baixa de carteira
2026-08-31 | F-617 | Diagnosticar e corrigir falhas: ABS e caixa de marchas | Sim | 021317 | Alexandre | Baixa de carteira | embreagem
2026-08-31 | F-617 | Substituir palhetas do limpador de para-brisas 8189631 | Sim | 021313 | Júnior | Baixa de carteira | LD não limpa · 2 UND
2026-08-31 | F-617 | Fixar tubo de escapamento inferior | Sim | 021321 | Júnior | Baixa de carteira
2026-08-31 | F-617 | Fixar placa dianteira e traseira | Sim | 021323 | Júnior | Baixa de carteira
2026-08-31 | F-617 | Fixar retrovisor LD e inferior LE | Sim | 021326 | Júnior | Baixa de carteira
2026-08-31 | F-617 | Fixar extensão da porta e saia lateral LD | Sim | 021327 | Júnior | Baixa de carteira
2026-08-31 | F-617 | Repor quebra-sol do motorista | Sim | 021322 | Júnior | Baixa de carteira | está dentro da cabine
2026-08-31 | F-617 | Substituir junta da tampa de válvulas com vazamento;20538793 | Sim | 021334 | Júnior | Baixa de carteira
2026-08-31 | F-711 | Substituir carcaça do filtro de ar | Sim | 021470 | Gabriel | Substituir filtro
2026-08-31 | F-815 | Completar nível de óleo do motor e corrigir vazamentos no mesmo | Sim | 007157 | Heliton | Baixa de pendências backlog | Frota não chegou na oficina · serviço interno Matriz
2026-08-31 | F-815 | Substituir junta da tampa de válvulas com vazamento | Sim | 007157 | Heliton | Baixa de pendências backlog | Frota não chegou na oficina · Peça 20804638 (junta motor D11)
2026-08-31 | F-815 | Recuperar mangueira de lubrificação do compressor com vazamento | Sim | 007334 | Heliton | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-08-31 | F-815 | Substituir vedação do tubo de respiro da tampa de válvulas | Sim | 007339 | Heliton | Baixa de pendências backlog | Peça não chegou · verificar item em estoque
2026-08-31 | F-815 | Corrigir vazamento nas mangueiras do reservatório de óleo hidráulico | Sim | 007302 | Heliton | Baixa de pendências backlog | Recuperar as mangueiras e substituir abraçadeiras · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção
2026-08-31 | F-815 | Completar nível do líquido de arrefecimento | Sim | 007343 | Heliton | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-09-01 | F-327 | Corrigir empeno do aro segundo eixo LD | Sim | 021448 | Adilton · Gabriel | baixa de carteira | Mudou a prioridade · serviço interno Matriz
2026-09-01 | F-327 | Substituir juntas do escapamento gastas | Sim | 021451 | Adilton · Gabriel | baixa de carteira | Mudou a prioridade · Serviço interno Matriz · peça 20855371 (6 unidades) · realizar acompanhamento
2026-09-01 | F-327 | Substituir estribo da cabine LD | Sim | 021456 | Adilton · Gabriel | baixa de carteira | Mudou a prioridade · 3175928/realizar acompanhamento
2026-09-01 | F-331 | Fixar chicote elétrico solto na longarina LD | Sim | 021301 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Serviço maior que o previsto · Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró
2026-09-01 | F-331 | Repor acabamento inferior frontal do parachoque | Sim | 020466 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · 20711859
2026-09-01 | F-331 | Repor vidrala sanefa/carga e corrigir empeno no varão | Sim | 020466 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · 1628953 peça adaptada
2026-09-01 | F-331 | Corrigir iluminação interna da cabine | Sim | 020466 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Serviço maior que o previsto · Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró
2026-09-01 | F-331 | Fixar mangueiras soltas na longarina LE | Sim | 021301 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Serviço maior que o previsto · Reprogramada por conta de box bloqueado por conta de guindaste · serviço interno base Mossoró
2026-09-01 | F-617 | Corrigir vazamento na mangueira de arrefecimento do compressor | Sim | 021334 | Júnior | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Completar óleo hidráulico da direção | Sim | 021335 | Júnior | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Substituir copo do filtro racor com vazamento; verificar item em estoque ou realizar pedido 20869391 | Sim | 021316 | Júnior | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Substituir lanterna | Sim | 021309 | Alexandre | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Vidro do passageira não aciona | Sim | 021324 | Alexandre | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Substituir batentes das cabines | Sim | 021284 | Júnior | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Substituir mangueira do do tubo de ar quente com vazamento | Sim | 021284 | Júnior | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Presilha do farol LD e LE | Sim | 021359 | Alexandre | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Chave de luz | Sim | 021359 | Alexandre | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Grade inferior azul frontal | Sim |  | Júnior | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Grade do farol LD | Sim | 021359 | Alexandre | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-617 | Substituir pneu dianteiro LD com desgaste irregular e verificar demais - instalar indicadores de porca | Sim | 021330 | Airton · Luiz Paulo | Baixa de carteira
2026-09-01 | F-624 | Completar liquido de arrefecimento | Sim | 021487 | Júnior | Completar liquido de arrefecimento
2026-09-01 | F-815 | Corrigir vazamento no diferencial do segundo eixo | Sim | 007344 | Heliton | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-09-01 | F-815 | Substituir chave geral avariada | Sim | 007158 | Alexandre | Baixa de pendências backlog | Frota não chegou na oficina · OS 7158 · 21243844
2026-09-01 | F-815 | Repor tampa de proteção das tomadas frontais LD | Sim | 007159 | Heliton | Baixa de pendências backlog | Frota não chegou na oficina · erraque · OS 7159 · 20410141
2026-09-01 | F-815 | Fixar módulo do motor | Sim | 007349 | Heliton | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz · evitando excesso de vibração no mesmo
2026-09-01 | F-815 | Fixar grade frontal LD | Sim | 007350 | Júnior | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-09-01 | F-815 | Substituir estepe furado | Sim | 007351 | Luiz Paulo | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-09-01 | F-815 | Substituir amortecedor dianteiro da cabine LD | Sim | 007160 | Adilton · Gabriel | Baixa de pendências backlog | Frota não chegou na oficina · Desgaste nas buchas, com ruído "ferro com ferro" ao movimentar · ⚠️ texto veio cortado do PDF de inspeção
2026-09-01 | F-815 | Substituir reservatório do limpador de parabrisas avariado | Sim | 007352 | Heliton | Baixa de pendências backlog | verificar possível correção ou realizar pedido 20360593
2026-09-01 | F-815 | Substituir vedação da tampa do cubo de roda dianteiro LD | Sim | 007161 | Heliton | Baixa de pendências backlog | Frota não chegou na oficina · OS 7161 · 3986189
2026-09-01 | F-938 | Trocar bateria | Sim | 021496 | Júnior | Realizar troca de baterias
2026-09-02 | F-1065 | Ferragem de pneus do bitrem | Sim | 007384 | Luiz Paulo · Airton | Borracharia 02/09 | Verificar TAG · Bitrem identificado pelo PCM como F-1065 (mensagem das 10:03) · Origem: WhatsApp 02/09
2026-09-02 | F-327 | Repor acabamento do cinto do banco do motorista | Sim |  | Júnior | baixa de carteira | Peça não chegou · Aguardando material · 0586501
2026-09-02 | F-331 | Realizar alinhamento | Sim | 021398 | Airton · Luiz Paulo | Alinhar pneus
2026-09-02 | F-331 | Motor esguicho | Sim | 021296 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Peça não chegou
2026-09-02 | F-331 | Mola gás | Sim | 021297 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Peça não chegou
2026-09-02 | F-331 | Lamina d'agua | Sim | 021298 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Peça não chegou
2026-09-02 | F-331 | Mola do pedal | Sim | 021299 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Peça não chegou
2026-09-02 | F-331 | Interruptor | Sim | 021300 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Peça não chegou
2026-09-02 | F-331 | Trocar tanque de combustivel com vazamento | Sim | 021377 | Adilton · Gabriel | Preventiva | Peça não chegou
2026-09-02 | F-331 | Verificar fechamento das portas LD e LE | Sim | 021569 | Adilton · Júnior · Gabriel | Programação 02/09 | Origem: WhatsApp 02/09
2026-09-02 | F-580 | Atuação / manutenção na frota F-580 | Sim |  | Alexandre | Rentaf | Local: Externo / Rentaf · Origem: WhatsApp 02/09
2026-09-02 | F-617 | Verificar falha na embreagem ativa | Sim | 021571 | Thawan | Extra 02/09 | EXTRA PROGRAMADO · Origem: WhatsApp 02/09
2026-09-02 | F-618 | Trocar pneus dianteiros | Sim | 021572 | Luiz Paulo · Airton | Borracharia 02/09 | Origem: WhatsApp 02/09
2026-09-02 | F-814 | Trocar pneus da inspeção | Sim | 007288 | Luiz Paulo · Airton | Borracharia 02/09 | ⚠️ VERIFICAR se é a mesma da linha 'revisar pneus dianteiros' (OS 7288), que já está na semana 36 · Origem: WhatsApp 02/09
2026-09-02 | F-815 | Substituir vareta de verificação do nível de óleo hidráulico avariada | Sim | 007353 | Heliton | Baixa de pendências backlog | Peça não chegou · 1696362
2026-09-02 | F-815 | Substituir flexível do escapamento avariado | Sim | 007162 | Heliton | Baixa de pendências backlog | Frota não chegou na oficina · OS 7162 · 20442244 · evitando danificar mangueiras e chicotes
2026-09-02 | F-815 | Substituir lonas de freio segundo eixo LD | Sim | 007354 | Heliton | Baixa de pendências backlog | serviço empresa especializada, programar próxima parada
2026-09-02 | F-815 | Substituir vedação dos pescadores do tanque LD e LE | Sim | 007356 | Heliton | Baixa de pendências backlog | Devido vazamento · peça 20732301 (2 unidades) · realizar acompanhamento
2026-09-02 | F-815 | Repor tampa do reservatório do limpador de parabrisas | Sim | 007164 | Heliton | Baixa de pendências backlog | Frota não chegou na oficina · OS 7164 · 24425399
2026-09-02 | F-815 | Retirar mangueiras não utilizadas do rodoar | Sim | 007360 | Heliton | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-09-02 | F-815 | Corrigir fixação do friso do para-sol LE | Sim | 007361 | Heliton | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-09-02 | F-815 | Repor acabamento do alto-falante da porta LD | Sim | 007364 | Heliton | Baixa de pendências backlog | 20732048
2026-09-02 | F-815 | Calibração e troca de pneus | Sim | 007351 | Luiz Paulo | Baixa de pendências backlog
2026-09-02 | F-848 | Trocar pneus | Sim | 007386 | Airton · Luiz Paulo | Borracharia 02/09 | Origem: WhatsApp 02/09
2026-09-03 | F-331 | Trocar peças do ar condicionado | Sim | 021570 | Adilton · Gabriel | Programação 02/10 | Peça não chegou · Origem: WhatsApp 02/10
2026-09-04 | F-1064 | Instalar indicadores de porca | Sim | 007414 | Luiz Paulo · Airton | Programação 04/09
2026-09-04 | F-1064 | Substituir estepe | Sim | 007414 | Luiz Paulo · Airton | Programação 04/09
2026-09-04 | F-331 | Realizar lubrificação geral | Sim | 021630 | Gabriel | Programação 04/09
2026-09-04 | F-332 | Verificar falha de ABS | Sim | 021637 | Thawan | Programação 04/09 | ⚠️ VERIFICAR a frota, F-332 não existia na lista
2026-09-04 | F-617 | Realizar lubrificação geral | Sim | 021631 | Gabriel | Programação 04/09
2026-09-04 | F-617 | Reparar acabamento do teto | Sim | 021641 | Júnior | Programação 04/09
2026-09-04 | F-618 | Realizar lubrificação geral | Sim | 021632 | Gabriel | Programação 04/09
2026-09-04 | F-618 | Continuar diagnóstico | Sim | 021636 | Thawan | Programação 04/09 | ⚠️ VERIFICAR qual diagnóstico, não há nenhum em aberto na F-618 para continuar
2026-09-04 | F-618 | Reparar carenagens | Sim |  | Júnior | Programação 04/09
2026-09-04 | F-814 | Limpar bornes das baterias e do positivo da chave geral | Sim | 007279 | Alexandre | BAIXA DE PENDENCIAS | Frota em viagem
2026-09-04 | F-814 | Corrigir iluminação lanterna traseira LD e meia luz do farol LD | Sim | 007281 | Alexandre | BAIXA DE PENDENCIAS | Frota em viagem
2026-09-04 | F-814 | Realizar lavagem do motor e do reservatório de óleo hidráulico da direção para | Sim | 007282 |  | BAIXA DE PENDENCIAS | Frota em viagem · cárter em especial
2026-09-04 | F-815 | Realizar lubrificação geral | Sim | 007413 | Gabriel | Programação 04/09
2026-09-05 | F-814 | Inspecionar e corrigir vazamentos | Sim | 007283 | Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Frota em viagem · deixei basculado na lavagem
2026-09-05 | F-814 | Porta do passageiro não está abrindo por dentro | Sim | 007286 | Júnior | BAIXA DE PENDENCIAS | Frota em viagem
2026-09-05 | F-814 | Meia luz traseira com problema | Sim | 007287 | Alexandre | BAIXA DE PENDENCIAS | Frota em viagem · LD
2026-09-06 | F-814 | Realizar lubrificação geral | Sim | 007412 | Gabriel | Programação 04/09
2026-09-08 | F-1062 | Lubrificar quinta roda | Sim |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09 | ⚠️ marcado por ele na mensagem
2026-09-08 | F-814 | Reapertar base dos para-lamas traseiros LD | Sim | 007280 | Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Frota em viagem
2026-09-08 | F-814 | Reapertar amortecedor segundo eixo LE | Sim | 007284 | Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Frota em viagem
2026-09-08 | F-814 | Trocar retrovisor LD | Sim |  | Júnior | Programação 04/09 | Peça não chegou
2026-09-08 | F-815 | Corrigir iluminação da luz de freio traseira LE e revisar demais luzes | Sim | 007348 | Alexandre | Baixa de pendências backlog | serviço interno Matriz
2026-09-09 | F-1062 | Fixar para-lama terceiro eixo LE | Sim |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09
2026-09-09 | F-1062 | Regular freios segundo e terceiro eixo | Sim |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09
2026-09-09 | F-1063 | Fixar para-lama primeiro eixo LD | Sim |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09
2026-09-09 | F-1064 | Lubrificar quinta roda | Sim |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09 | placa THP8G46
2026-09-09 | F-1064 | Instalar tag da frota | Sim |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09
2026-09-09 | F-814 | Regular freio terceiro eixo LE | Sim | 007285 | Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Frota em viagem
2026-09-09 | F-814 | Lubrificar travas da cabine com dificuldade de liberar a mesma para bascular | Sim | 007289 | Júnior · Heliton | BAIXA DE PENDENCIAS | Frota em viagem
2026-09-10 | F-1062 | Repor parafusos das tampas do cubo de roda primeiro e terceiro eixo LE | Sim |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09
2026-09-11 | F-1063 | Fixar grade de proteção do ciclista traseira LD | Sim |  | Gabriel · Júnior | Programação 08/09
2026-09-11 | F-815 | Montar caixa de direção | Sim |  | Heliton · Adilton | Programação 08/09 | a "Recuperar caixa de direção com vazamento" está cancelada, a caixa foi para fora e volta para montar
Note on B3: Vem no dia de hoje. Troque a data para ver outro dia — os números do lado acompanham. Para voltar, escreva =HOJE()
Note on D3: atividades com esta data
Note on F3: dessas, quantas você marcou Sim
Note on G3: feitas ÷ programadas do dia
Note on H3: atividades de hoje que ainda não têm OS aberta no Protheus
Note on A6: O dia em que a atividade está programada. Deixe vazio para ela ficar esperando, sem dia — ela some do quadro de cima e fica na conta de “sem data”.
Note on C6: O que tem de ser feito. Escreva à vontade.
Note on D6: Toque e escolha SIM quando sair. Vazio é pendente.
Note on E6: O número da OS aberta no Protheus. Vazio quer dizer que ainda não foi aberta — é assim que se sabe o que falta lançar lá.

## Listas
Frotas | Quem faz | COMO USAR
F-1038 | Adilton | Acrescente nomes aqui e eles aparecem nas caixinhas da aba Dia a dia.
F-1039 | Airton
F-1062 | Alexandre | NO DIA A DIA:
F-1063 | Edilberto | 1. A caixa amarela lá em cima é o DIA. Vem em hoje; troque para ver outro.
F-1064 | Gabriel | 2. Para achar o dia: toque na setinha da coluna Data e filtre.
F-1065 | Heliton | 3. Fez? Toque em FEITO e escolha Sim. A linha apaga e o número sobe.
F-150 | Júnior | 4. Abriu a OS no Protheus? Escreva o número em OS PROTHEUS.
F-246 | Luiz Paulo | Enquanto estiver vazia a célula fica laranja — é o que falta lançar lá.
F-326 | Terceirizada
F-327 | Thawan | PARA ACRESCENTAR ATIVIDADE:
F-328 | ASX (externo) | Escreva numa linha vazia no fim. Data, frota, atividade, e pronto.
F-331 | Cardan Nordeste (externo) | Sem data ela fica esperando, e entra na conta de “sem data”.
F-332 | Eduardo da sticker (externo)
F-424 | Molas Pinheiro (externo) | Não há fórmula nenhuma nas linhas: pode apagar, inserir e arrastar à
F-425 | Rodo Ceará (externo) | vontade que nada quebra.
F-426
F-433
F-434 |  |  | AS CORES — cada uma quer dizer uma coisa só
F-457 |  |  | SEM OS | coluna OS vazia: falta abrir no Protheus. É o que se procura.
F-458 |  |  | COM OS | o número já está lá. Pode seguir.
F-485 |  |  | É HOJE | a data da atividade é hoje e ela ainda não saiu.
F-580 |  |  | ATRASADA | a data passou e a atividade não saiu.
F-614 |  |  | FEITA | marcada como Sim. A linha inteira desbota.
F-616 |  |  | NÃO | marcada como Não: não saiu e você registrou o porquê.
F-617
F-618
F-621
F-624
F-626
F-627
F-696
F-711
F-744
F-745
F-763
F-789
F-814
F-815
F-817
F-818
F-848
F-856
F-871
F-938
F-962
F-964
F-966
F-967
F-968
F-972
Não informada